## Sheet1
曾都区2026年上半年公路建设完成情况表（国省道）
项目主管部门（盖章）
县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 技术等级 | 行政等级 | 计划类别 | 项目阶段 | 是否已完工 | 计 划 |  |  | 累计完成 |  |  | 本年完成（1-6月）
[8 empty] | 规模（公里） | 投资（万元） |  | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基 (公里) | 路面 （公里） | 投资 （万元）
[9 empty] | 合 计 | 其中：中央投资
曾都区 | S262曾都区万店至淅河段改建工程 | 改扩建 | 二级公路 | 省道 | 国省道改造 | 正式施工 | 否 | 16.637 | 20363.01 |  | 14.714 | 14.714 | 17211.14 | 0.364 | 13.214 | 4630
曾都区 | G240曾都区槐东至石桥段改建工程 | 改扩建 | 一级公路 | 国道 | 国省道 改造 | 正式施工 | 否 | 12.533 | 45398.58 |  | 12.533 | 6.992 | 38855.042 | 2.133 | 6.992 | 16655.192