## 曾都区2025年度衔接资金项目完成情况一览表
曾都区2025年度衔接资金项目完成情况一览表
序号 | 项目地点 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 衔接资金支持中央(万元) | 衔接资金支持省级(万元) | 衔接资金支持市级(万元) | 衔接资金支持县级(万元) | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 年度绩效目标 | 联农带农机制 | 项目状态 | 备注
1 | 曾都区 | 加工业 | 曾都区_产业发展_加工流通项目_2025年小麦精深加工配套智慧仓储物流系统产业发展示范试点项目 | 2020 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | （1）建成现代化智能仓储枢纽：于2026年3月31日前完成打造集恒温储粮、自动化分拣、数字化管理于一体的3000吨级立体仓库，实现面粉年周转量≥1.5万吨，仓储损耗率≤1.0%。 （2）单位运营成本优势：自动化设备占比超80%，人均仓储管理效率达传统仓库5倍，与传统物流综合成本降低10%。 （3）打通产业链关键环节：为小麦精深加工企业提供原料供应保障，降低加工企业原料库存成本10%以上。 | 已完成
2 | 曾都区 | 市场建设和农村物流 | 曾都区_产业发展_加工流通项目_2025年村级综合便民服务站点提档升级项目 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | 45.5 | 50 | 2025 | 是 | 已提升便利群众，更好满足农村生产生活和消费升级需求。 | 提档升级70个村级寄递物流精品站点，规范服务行为，叠加多项便民服务，实现进村邮件量提升20%，推动农产品上行和农村商贸流通，提升农村居民生活品质。 | 已完成
3 | 曾都区 | 科技服务 | 曾都区_产业发展_产业服务支撑项目_曾都区2025年度第三次土壤普查项目 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2025 | 是 | 巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴 | 完成项目建设 | 已完成
4 | 曾都区 | 农业社会化服务 | 曾都区_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央财政油茶产业发展示范奖补项目 | 2000 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 2025 | 是 | 已通过林地流转增加集体经济收入，群众参与油茶基地建设，通过后期油茶抚育管护，增加群众收入。 | 建设新造林基地5534亩，低产林改造1693亩。 | 已完成
5 | 曾都区 | 小额贷款贴息 | 曾都区_产业发展_金融保险配套项目_2025年脱贫人口小额贷款贴息项目 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2025 | 是 | 已通过脱贫人口小额信贷贴息提高脱贫户发展产业的积极性。 | 带动生产，就业务工 | 已完成
6 | 曾都区 | 新型经营主体贷款贴息 | 曾都区_产业发展_金融保险配套项目_曾都区2025年新型经营主体贷款贴息项目 | 1665 | 1665 | 305 | 1360 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 对符合条件的新型经营主体贷款贴息 | 已完成
7 | 曾都区 | 其他 | 曾都区_产业发展_金融保险配套项目_曾都区2025年区域协作项目 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025 | 是 | 已提升神农架林区下谷坪乡产业发展、基础设施建设及公共服务水平。 | 就业务工，带动生产 | 已完成
8 | 曾都区 | 其他 | 曾都区_产业发展_金融保险配套项目_曾都区2025年项目管理费 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 巩固提升乡村振兴 | 已完成
9 | 曾都区 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_曾都区2025年农村公路（基础网延伸连通、建制村双车道、美丽农村路工程) | 2000 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已实施基础网延伸连通、建制村双车道、美丽农村路建设。 | 改善生活环境 | 已完成
10 | 曾都区 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 曾都区_乡村建设行动_人居环境整治_曾都区2025年农村无害化卫生厕所建改 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境 | 已完成
11 | 曾都区 | 村卫生室标准化建设 | 曾都区_乡村建设行动_农村公共服务_2025基本公共卫生服务项目 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2025 | 是 | 促进群众健康 | 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 | 已完成
12 | 曾都区 | 公共照明设施 | 曾都区_乡村建设行动_农村公共服务_曾都区2025年十大民生项目农村路灯 | 60 | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境 | 已完成
13 | 曾都区 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 曾都区_乡村建设行动_农村公共服务_2025年松材线虫病防治项目 | 470 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2025 | 是 | 有效清除松材线虫病疫木，阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源。 | 清除松材线虫病疫木，阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源。 | 已完成
14 | 曾都区 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 曾都区_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_曾都区2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（易迁后扶资金） | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境 | 已完成
15 | 曾都区 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 曾都区_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_2025年易地扶贫搬迁贴息资金项目 | 99 | 99 | 89 | 10 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 解决“两不愁三保障” | 支付易迁专项贷款利息 | 已完成
16 | 曾都区 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 曾都区_巩固三保障成果_教育_2025年春季中职雨露计划 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过雨露计划资助脱贫户学生来减轻家里负担。 | 资助就学 | 已完成
17 | 曾都区 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 曾都区_巩固三保障成果_教育_2025年春季高职雨露计划 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过雨露计划资助脱贫户学生来减轻家里负担。 | 资助就学 | 已完成
18 | 曾都区 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 曾都区_巩固三保障成果_教育_2025年秋季中职雨露计划 | 33.15 | 23.7 | 22.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2025 | 是 | 已通过雨露计划资助脱贫户学生来减轻家里负担。 | 资助就学 | 已完成
19 | 曾都区 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 曾都区_巩固三保障成果_教育_2025年秋季高职雨露计划 | 46.65 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过雨露计划资助脱贫户学生来减轻家里负担。 | 资助就学 | 已完成
20 | 曾都区 | 接受医疗救助 | 曾都区_巩固三保障成果_健康_曾都区2025年农村基本药物制度补助资金项目 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2025 | 是 | 促进群众健康，缓解“看病贵”问题 | 强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，实施全区基本药物的采购、入库、储存、使用、监管全链条规范管理，保障临床药品安全有效、价格合理、供应充分。统一规范辖区内公立医疗机构品种、剂型和规格，推进区域医共体内上下级医疗机构用药衔接，助力分级诊疗制度落实，逐步缓解“看病贵”问题。 | 已完成
21 | 曾都区 | 享受农村居民最低生活保障 | 曾都区_巩固三保障成果_综合保障_曾都区2025年重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴 | 1320 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2025 | 是 | 已通过发放补贴保障农村生活困难群众基本生活 | 保障农村生活困难群众基本生活 | 已完成
22 | 曾都区 | 享受农村居民最低生活保障 | 曾都区_巩固三保障成果_综合保障_曾都区2025年困难群众救助本级资金 | 1452 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 2025 | 是 | 已通过发放补贴保障农村生活困难群众基本生活 | 保障农村生活困难群众基本生活 | 已完成
23 | 曾都区 | 享受农村居民最低生活保障 | 曾都区_巩固三保障成果_综合保障_高新区2025年低保五保兜底保障项目 | 175 | 172.6592 | 0 | 152 | 0 | 20.6592 | 2025 | 是 | 已通过发放补贴保障农村生活困难群众基本生活 | 保障农村生活困难群众基本生活 | 已完成
24 | 曾都区 | 享受特困人员救助供养 | 曾都区_巩固三保障成果_综合保障_曾都区2025年农村低保五保兜底保障资金项目 | 2000 | 1626 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过发放补贴保障农村生活困难群众基本生活 | 保障农村生活困难群众基本生活 | 已完成
25 | 汲水湖村 | 种植业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年汲水湖村半温式钢管大棚 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
26 | 烟墩包村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年烟墩包村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
27 | 陆家河村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年陆家河村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 4.995 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
28 | 七里塘村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年七里塘村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 2.8405 | 2.8405 | 0 | 0 | 0 | 2.8405 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
29 | 双寺村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年双寺村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 12.63 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
30 | 磙山村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年磙山村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 3.395 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
31 | 烽火山村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年烽火山村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 6.226 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
32 | 九间屋村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年九间屋村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 2.901 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
33 | 汲水湖村 | 养殖业基地 | 曾都区-北郊街道_产业发展_生产项目_2025年汲水湖村村脱贫户自主发展种养殖产业项目 | 4.93 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
34 | 北郊街道 | 公益性岗位 | 曾都区-北郊街道_就业项目_公益性岗位_2025年北郊街道公益性岗位 | 26.2825 | 26.2825 | 0.75 | 0 | 0 | 25.5325 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 就业务工 | 已完成
35 | 白桃村 | 种植业基地 | 曾都区-涢水街道_产业发展_生产项目_2025年白桃村自主产业奖补 | 6.5 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
36 | 永久村 | 种植业基地 | 曾都区-涢水街道_产业发展_生产项目_2025年永久村自主产业奖补 | 4.5 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
37 | 涢水街道 | 公益性岗位 | 曾都区-涢水街道_就业项目_公益性岗位_劳务补助项目 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 就业务工 | 已完成
38 | 拱桥河村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇拱桥河村自主发展项目 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
39 | 杜家冲村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇杜家冲村自主发展项目 | 2.77 | 2.77 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
40 | 枣树坳村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇枣树坳村自主发展项目 | 4.319 | 4.319 | 0 | 0 | 4.319 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
41 | 閤家河村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇閤家河村自主发展项目 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
42 | 官堰堤村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇官堰堤村自主发展项目 | 5.555 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
43 | 姚家寨村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇姚家寨村自主发展项目 | 7.372 | 7.372 | 0 | 0 | 0 | 7.372 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
44 | 钰山村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇钰山村自主发展项目 | 10.568 | 10.068 | 0 | 10.068 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
45 | 董家岗村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025府河镇年董家岗村自主发展项目 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
46 | 银山坡村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇银山坡村自主发展项目 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
47 | 冯家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇冯家畈村自主发展项目 | 4.5318 | 4.5318 | 0 | 0 | 0 | 4.5318 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
48 | 徐家垱村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇徐家垱村自主发展项目 | 2.683 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
49 | 段家岗村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇段家岗村自主发展项目 | 6.725 | 6.725 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
50 | 严家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇严家畈村自主发展项目 | 4.726 | 4.726 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
51 | 白河滩村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇白河滩村自主发展项目 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
52 | 姜家庙村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇姜家庙村自主发展项目 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
53 | 神龙寨村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇神龙寨村自主发展项目 | 6.646 | 6.646 | 0 | 6.646 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
54 | 清筑城村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇清筑城村自主发展项目 | 14.965 | 14.965 | 0 | 14.965 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
55 | 涢潭铺村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇涢潭铺村自主发展项目 | 7.26 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
56 | 沙门铺村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇沙门铺村自主发展项目 | 4.645 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
57 | 麦林岗村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇麦林岗村自主发展项目 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
58 | 孔家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇孔家畈村自主发展项目 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
59 | 四五咀村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇四五咀村自主发展项目 | 6.455 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
60 | 柿园河村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇柿园河村自主发展项目 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
61 | 紫石铺村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年府河镇紫石铺村自主发展项目 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
62 | 姚家寨村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年姚家寨村农业社会化服务项目 | 60 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
63 | 冯家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年冯家畈村农业社会化服务项目 | 60 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
64 | 府河镇 | 种植业基地 | 曾都区-府河镇_产业发展_生产项目_2025年沙门铺村农业社会化服务项目 | 25.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
65 | 沙门铺村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-府河镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_府河镇沙门铺村斜面温控蔬菜大棚项目 | 62 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
66 | 官堰堤村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-府河镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_府河镇官堰堤村香稻种植仓库 | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
67 | 府河镇 | 公益性岗位 | 曾都区-府河镇_就业项目_公益性岗位_2025年府河镇公益性岗位 | 200 | 68.5592 | 3.15 | 54.551 | 5.681 | 5.1772 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 就业务工 | 已完成
68 | 谌家岭村 | 种植业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年谌家岭村羊肚菌大棚种植项目 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
69 | 白庙村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年白庙村自主发展种养殖项目 | 2.718 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
70 | 谌家岭村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年谌家岭村自主发展种养殖项目 | 4.777 | 4.777 | 0 | 0 | 0 | 4.777 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
71 | 龚家店村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年龚家店村自主发展种养殖项目 | 3.879 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
72 | 贯庄村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年贯庄村自主发展种养殖项目 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
73 | 桂华村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年桂华村自主发展种养殖项目 | 3.382 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
74 | 花塆村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年花塆村自主发展种养殖项目 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
75 | 椒藤河村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年椒藤河村自主发展种养殖项目 | 2.9806 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
76 | 金花岭村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年金花岭村自主发展种养殖项目 | 6.4199 | 6.4199 | 0 | 0 | 0 | 6.4199 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
77 | 浪河村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年浪河村自主发展种养殖项目 | 6.21 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
78 | 辽原村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年辽原村自主发展种养殖项目 | 2.8525 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
79 | 棋盘山村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_ 2025年棋盘山村自主发展种养殖项目 | 2.4226 | 2.4226 | 0 | 0 | 0 | 2.4226 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
80 | 乔麦河村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年乔麦河村自主发展种养殖项目 | 3.141 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
81 | 三岔湖村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年三岔湖村自主发展种养殖项目 | 4.338 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
82 | 天星村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年天星村自主发展种养殖项目 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
83 | 汪谌村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年汪谌村自主发展种养殖项目 | 4.546 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
84 | 向阳村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年向阳村自主发展种养殖项目 | 1.363 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
85 | 谢店村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年谢店村自主发展种养殖项目 | 2.927 | 2.927 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
86 | 王店村 | 养殖业基地 | 曾都区-何店镇_产业发展_生产项目_2025年王店村自主发展种养殖项目 | 4.6916 | 4.6916 | 0 | 0 | 0 | 4.6916 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
87 | 浪河村 | 加工业 | 曾都区-何店镇_产业发展_加工流通项目_2025年浪河村大米工厂项目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
88 | 桂华村 | 加工业 | 曾都区-何店镇_产业发展_加工流通项目_2025年桂华村粮食烘干项目 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
89 | 龚家店村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-何店镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_何店镇龚家店村蔬菜大棚项目 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
90 | 花塆村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-何店镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_何店镇花塆村香稻种植项目 | 70 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
91 | 金花岭村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-何店镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年金花岭村蔬菜大棚建设项目 | 59 | 59 | 0 | 0 | 15 | 44 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
92 | 何店镇 | 公益性岗位 | 曾都区-何店镇_就业项目_公益性岗位_2025年何店镇公益性岗位项目 | 158.95 | 77.1378 | 0.15 | 0 | 7.073 | 69.9148 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 就业务工 | 已完成
93 | 君子山村 | 种植业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_新型农村集体经济发展项目-君子山村中药材种植项目 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
94 | 黄金堂村 | 种植业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年黄金堂村香菇废菌棒转化有机肥料项目 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
95 | 邱畈村 | 种植业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_邱畈村香菇合作社购置网带式烘干机项目 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
96 | 同兴村 | 种植业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_新型农村集体经济发展项目-同兴村葛根粉生产线创建项目 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
97 | 君子山村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇君子山村自主产业项目 | 7.3929 | 7.3929 | 0 | 0 | 0 | 7.3929 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
98 | 九口堰村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇九口堰村自主产业项目 | 5.581 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
99 | 黄金堂村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇黄金堂村自主产业项目 | 8.092 | 8.092 | 0 | 0 | 0 | 8.092 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
100 | 易家湾村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇易家湾村自主产业项目 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
101 | 胡家河村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇胡家河村自主产业项目 | 7.078 | 7.078 | 0 | 0 | 0 | 7.078 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
102 | 金鸡岭村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年金鸡岭村自主产业项目 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
103 | 同兴村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年同兴村自主产业项目 | 9.7943 | 9.7943 | 9.7943 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
104 | 揭家垅村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年揭家垅村自主产业项目 | 5.984 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 5.984 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
105 | 骆家畈村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年骆家畈村自主产业项目 | 3.9032 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
106 | 邱畈村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年邱畈村自主产业项目 | 11.967 | 11.967 | 0 | 0 | 0 | 11.967 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
107 | 小岭冲村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年小岭冲村自主产业项目 | 8.159 | 8.159 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
108 | 永兴村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇永兴村自主产业项目 | 7.31 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
109 | 珠宝山村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年珠宝山村自主产业项目 | 7.151 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
110 | 王家桥村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇王家桥村自主产业项目 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
111 | 张畈村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年张畈村自主产业项目 | 10.201 | 10.201 | 0 | 0 | 0 | 10.201 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
112 | 洛阳镇,龚店村 | 养殖业基地 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年洛阳镇龚店村自主产业项目 | 6.507 | 6.507 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
113 | 胡家河村 | 休闲农业与乡村旅游 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_2025年胡家河村民宿整改提升项目 | 120 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 已完成
114 | 九口堰村 | 休闲农业与乡村旅游 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_生产项目_改建和美乡村—植物多样性中心项目 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 已完成
115 | 君子山村 | 产业园（区） | 曾都区-洛阳镇_产业发展_配套设施项目_君子山村农机购置项目 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产，收益分红 | 已完成
116 | 九口堰村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-洛阳镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_九口堰村 红色美丽村赋能提升项目 | 103.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 已完成
117 | 龚店村,胡家河村,黄金堂村,九口堰村 | 公益性岗位 | 曾都区-洛阳镇_就业项目_公益性岗位_2025年洛阳镇公益性岗位劳务补助（九口堰等12个脱贫村） | 166 | 53.7168 | 43.7168 | 0 | 10 | 0 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 就业务工 | 已完成
118 | 揭家垅村,金鸡岭村,骆家畈村,珠宝山村 | 公益性岗位 | 曾都区-洛阳镇_就业项目_公益性岗位_2025年洛阳镇公益性岗位劳务补助（珠宝山等4个非脱贫村） | 46.15 | 13.485 | 0.0889 | 0 | 0 | 13.3961 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 就业务工 | 已完成
119 | 红山头村 | 种植业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年红山头村中药材加工项目 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 已完成
120 | 长岭岗村 | 种植业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年长岭岗村自主发展 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
121 | 平原岗村 | 种植业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年平原岗村自主发展 | 2.883 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
122 | 邓家老塆村 | 种植业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年邓家老塆村自主发展 | 1.294 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
123 | 苏家寺村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年苏家寺村自主发展 | 1.638 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
124 | 和平村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年和平村自主发展 | 0.518 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
125 | 红山头村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年红山头村自主发展 | 2.556 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
126 | 羊子山村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年羊子山村自主发展 | 2.825 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
127 | 椅子山村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年椅子山村自主发展 | 1.383 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
128 | 凉亭村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年凉亭村自主发展 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
129 | 南烟墩村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年南烟墩村自主发展 | 5.579 | 5.579 | 0 | 0 | 0 | 5.579 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
130 | 毛家棚村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年毛家棚村自主发展 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
131 | 黄畈村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年黄畈村自主发展 | 1.44 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
132 | 南郊街道,响水桥村 | 养殖业基地 | 曾都区-南郊街道_产业发展_生产项目_2025年响水桥村自主产业发展 | 1.606 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
133 | 苏家寺村 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 曾都区-南郊街道_产业发展_加工流通项目_2025年苏家寺村中药材加工项目 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 土地流转，带动生产，就业务工 | 已完成
134 | 红山头村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-南郊街道_产业发展_新型农村集体经济发展项目_曾都区2025年红山头村中药材加工设备项目 | 15.6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
135 | 南郊街道 | 公益性岗位 | 曾都区-南郊街道_就业项目_公益性岗位_2025年南郊街道公益性岗位 | 46.5 | 24.75 | 0.15 | 0 | 0 | 24.6 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 鼓励带动脱贫户务工就业。 | 已完成
136 | 龙头湾村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年龙头湾村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 11.478 | 11.478 | 0 | 0 | 0 | 11.478 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
137 | 粉铺村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年粉铺村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 13.121 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
138 | 高庙村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年高庙村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 10.336 | 10.336 | 10.336 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
139 | 横山村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_横山村2025年新建蔬菜大棚项目 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 就业务工，带动生产 | 已完成
140 | 横山村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年横山村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
141 | 红石岗村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年红石岗村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 4.521 | 4.521 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
142 | 槐东村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年槐东村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 9.558 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 9.558 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
143 | 真武山村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年真武山村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 9.795 | 9.795 | 9.795 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
144 | 黄家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年黄家畈村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 5.595 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
145 | 夹子沟村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年夹子沟村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 6.018 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
146 | 兴隆村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年兴隆村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 9.908 | 9.908 | 0 | 0 | 0 | 9.908 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
147 | 九里岗村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年九里岗村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
148 | 落天坡村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年落天坡村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 13.834 | 13.834 | 13.834 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
149 | 新中村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年新中村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 16.565 | 16.565 | 16.565 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
150 | 泉水寺村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年泉水寺村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
151 | 新东村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年新东村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
152 | 先觉庙村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年先觉庙村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 29.955 | 29.955 | 29.955 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
153 | 小河沟村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年小河沟村脱贫户自主发展产业奖补项目 | 9.6935 | 9.6935 | 0 | 0 | 0 | 9.6935 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
154 | 双河村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年双河村脱贫户自主发展产业奖补 | 18.223 | 18.223 | 18.223 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
155 | 夹子沟村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年万店镇夹子沟村蔬菜大棚项目建设 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
156 | 双河村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年双河村苗圃基地项目 | 198.1892 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 鼓励带动脱贫户发展创收 | 已完成
157 | 石桥村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_石桥村2025年脱贫户自主产业奖补 | 2.551 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
158 | 落天坡村 | 种植业基地 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_2025年落天坡村棉花种植产业 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
159 | 泉水寺村 | 休闲农业与乡村旅游 | 曾都区-万店镇_产业发展_生产项目_泉水寺村农旅融合项目配套设施工程项目 | 281.5945 | 115.15 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 鼓励带动脱贫户发展创收 | 已完成
160 | 横山村 | 农业社会化服务 | 曾都区-万店镇_产业发展_产业服务支撑项目_横山村社会化服务项目 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 鼓励带动脱贫户发展创收 | 已完成
161 | 兴隆村 | 农业社会化服务 | 曾都区-万店镇_产业发展_产业服务支撑项目_2025年万店镇兴隆村农业社会化服务配套农业机械项目 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
162 | 高庙村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-万店镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年高庙村钢管大棚项目 | 67.7 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
163 | 粉铺村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-万店镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年粉铺村油菜等经济作物种植项目 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 带动生产 | 已完成
164 | 万店镇 | 公益性岗位 | 曾都区-万店镇_就业项目_公益性岗位_2025年万店镇粉铺村等11个脱贫村公益性岗位 | 180.7 | 66.3745 | 23.146 | 0 | 0 | 43.2285 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 鼓励带动脱贫户务工就业。 | 已完成
165 | 新东村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-万店镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_万店镇新东村二组老四湾破损路面提质升级项目 | 15.8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，提升出行便利。 | 已完成
166 | 新中村 | 其他 | 曾都区-万店镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新中村2025年易迁安置点西侧护坡项目 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境 | 已完成
167 | 龚家棚村 | 种植业基地 | 曾都区-曾都经济开发区_产业发展_生产项目_2025年龚家棚自主产业奖补项目 | 5.218 | 5.218 | 0 | 0 | 0 | 5.218 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
168 | 新春村 | 种植业基地 | 曾都区-曾都经济开发区_产业发展_生产项目_2025年新春村自主产业奖补项目 | 6.982 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 6.982 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
169 | 六草屋社区 | 种植业基地 | 曾都区-曾都经济开发区_产业发展_生产项目_2025年六草屋社区自主产业奖补项目 | 2.511 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
170 | 太山庙村 | 种植业基地 | 曾都区-曾都经济开发区_产业发展_生产项目_2025年太山庙村自主产业奖补项目 | 2.0636 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 2.0636 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
171 | 周家寨村 | 种植业基地 | 曾都区-曾都经济开发区_产业发展_生产项目_2025年周家寨村自主产业奖补项目 | 3.392 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
172 | 余家老湾村 | 种植业基地 | 曾都区-曾都经济开发区_产业发展_生产项目_2025年余家老湾村自主产业奖补项目 | 2.823 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
173 | 曾都经济开发区 | 公益性岗位 | 曾都区-曾都经济开发区_就业项目_公益性岗位_2025年开发区公益性岗位 | 32.7 | 17.7104 | 0 | 0 | 0 | 17.7104 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 鼓励带动脱贫户务工就业。 | 已完成
174 | 双堰村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年双堰村农产品仓储项目 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
175 | 余家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇余家畈村产业奖补 | 3.753 | 3.753 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
176 | 桥头村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇桥头村产业奖补 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
177 | 光化村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇光化村产业奖补 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
178 | 虹桥村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇虹桥村产业奖补 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
179 | 幸福村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇幸福村产业奖补 | 4.264 | 4.264 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
180 | 魏家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇魏家畈村产业奖补 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
181 | 魏家老湾村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇魏家老湾村产业奖补 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
182 | 刘家土城村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇土城村产业奖补 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
183 | 大庙村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇大庙村产业奖补 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
184 | 樊家冲村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇樊冲村产业奖补 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
185 | 兴建村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇兴建村产业奖补 | 3.139 | 3.139 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
186 | 陈畈村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇陈畈村产业奖补 | 7.448 | 7.448 | 7.448 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
187 | 两仙山村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇两仙山村产业奖补 | 5.361 | 5.361 | 5.361 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
188 | 楼子湾村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇楼子湾村产业奖补 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
189 | 东星村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇东星村产业奖补 | 6.656 | 6.656 | 6.656 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
190 | 先觉庙村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇先觉庙村产业奖补 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
191 | 阳光村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇阳光村产业奖补 | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
192 | 魏家岗村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇魏家岗村产业奖补 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
193 | 人民桥村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇人民桥村产业奖补 | 4.827 | 4.827 | 4.827 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
194 | 老孙家湾村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇老孙家湾村产业奖补 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
195 | 梨园村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇梨园村产业奖补 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
196 | 长岭村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇长岭村产业奖补 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
197 | 邵家岗村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇邵家岗村产业奖补 | 6.147 | 6.147 | 6.147 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
198 | 东花园村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇东花园村产业奖补 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
199 | 高岗村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇高岗村产业奖补 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
200 | 沙河村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇沙河村产业奖补 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
201 | 金屯村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇金屯村产业奖补 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
202 | 蒋家寨村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇蒋寨村产业奖补 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
203 | 青春村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇青春村产业奖补 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
204 | 孙家畈村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇孙家畈村产业奖补 | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
205 | 方家台村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇方台村产业奖补 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
206 | 聂家咀村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇聂家咀村产业奖补 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
207 | 费家屯村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇费屯村产业奖补 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
208 | 赵家咀村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇赵家咀村产业奖补 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
209 | 府君山村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇府君山村产业奖补 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
210 | 白龙港村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇白龙港村产业奖补 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
211 | 新店村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇新店村产业奖补 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
212 | 双堰村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇双堰村产业奖补 | 2.027 | 2.027 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
213 | 青龙店村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇青龙店村产业奖补 | 2.471 | 2.471 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
214 | 永青村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇永青村产业奖补 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
215 | 独山村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇独山村产业奖补 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
216 | 挑水河村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇挑水村产业奖补 | 5.201 | 5.201 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
217 | 碑家岗村 | 种植业基地 | 曾都区-淅河镇_产业发展_生产项目_2025年淅河镇碑家岗村产业奖补 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已通过自主产业奖补项目带动脱贫户、监测对象发展产业、增收。 | 脱贫户、监测对象发展产业增加收入。 | 已完成
218 | 蒋家寨村 | 市场建设和农村物流 | 曾都区-淅河镇_产业发展_加工流通项目_2025年淅河镇蒋家寨村农资运转中心项目 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
219 | 两仙山村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇两仙山村大沙沟万方大堰整修项目 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
220 | 魏家老湾村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇魏家老湾村五组堰塘清淤硬化 | 4.582 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
221 | 白龙港村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇白龙港村五组灌溉水渠拆除重建项目 | 22.309 | 22.309 | 0 | 0 | 0 | 22.309 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
222 | 碑家岗村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇碑家岗村低干渠至316国道渠道清淤修复硬化 | 16.724 | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 16.724 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
223 | 大庙村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇大庙村三组门口大堰维修 | 14.75 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
224 | 东花园村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇东花园村八组至二组街道两侧排水渠 | 31.509 | 31.509 | 0 | 0 | 0 | 31.509 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
225 | 东星村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇东星村13组井堰清淤硬化项目 | 6.684 | 6.684 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
226 | 方家台村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇方家台村二组战备水库硬化 | 15.737 | 15.737 | 0 | 0 | 0 | 15.737 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
227 | 府君山村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇府君山村杨家湾河至王塆渠道清淤硬化及修建拦河坝项目 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
228 | 虹桥村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇虹桥村六组前头堰清淤硬化项目 | 10.091 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
229 | 金屯村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇金屯村十组村口主路沟渠清淤硬化 | 18.857 | 18.857 | 18.857 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
230 | 孙家畈村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇孙家畈村二组堰塘清淤硬化项目 | 20.939 | 20.939 | 0 | 0 | 0 | 20.939 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
231 | 挑水河村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇挑水河村2组杨树堰清淤硬化项目 | 12.819 | 12.819 | 0 | 0 | 0 | 12.819 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
232 | 刘家土城村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇刘家土城村九组灌溉水渠新建项目 | 7.825 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
233 | 魏家畈村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇魏家畈村五、六组灌溉机井新建项目 | 7.764 | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 7.764 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
234 | 魏家岗村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇魏家岗村1组门口堰清淤硬化 | 11.363 | 11.363 | 0 | 0 | 0 | 11.363 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
235 | 先觉庙村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇先觉庙村黄土堰清淤硬化项目 | 15.465 | 15.465 | 0 | 0 | 0 | 15.465 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
236 | 幸福村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇幸福村竹潭湾大堰清淤硬化项目 | 28.573 | 28.573 | 0 | 0 | 0 | 28.573 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
237 | 长岭村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇长岭村18组大石堰清淤硬化 | 5.773 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
238 | 赵家咀村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇赵家咀村新建拦河坝项目 | 4.221 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
239 | 永青村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇永青村二组红寨水库出水沟项目 | 15.075 | 15.075 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
240 | 陈畈村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇陈畈村10组至12组河桥新建项目 | 55.971 | 55.971 | 0 | 0 | 0 | 55.971 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
241 | 大庙村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇大庙村八组新建泵站 | 20.417 | 20.417 | 0 | 0 | 0 | 20.417 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
242 | 独山村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇独山村十组水渠灌溉项目 | 25.965 | 25.965 | 0 | 0 | 0 | 25.965 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
243 | 费家屯村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇费屯村八组渠道清淤硬化项目 | 7.471 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
244 | 老孙家湾村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇老孙家湾村二、三、七、八组沿路边新建U型槽 | 40 | 36.601 | 0 | 0 | 0 | 36.601 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
245 | 聂家咀村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇聂家咀村四组桥至六组桥沟渠清淤硬化 | 31.137 | 31.137 | 31.137 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
246 | 桥头村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇桥头村1-5组村内主道排水渠清淤硬化项目 | 7.918 | 7.918 | 0 | 0 | 0 | 7.918 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
247 | 青龙店村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇青龙店村五组中湾堰塘清淤整修项目 | 10.441 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
248 | 人民桥村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇人民桥村四组北河大畈渠道清淤硬化项目 | 23.824 | 23.824 | 0 | 0 | 0 | 23.824 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
249 | 魏家岗村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇魏家岗村四组门口堰清淤硬化 | 11.428 | 11.428 | 0 | 0 | 0 | 11.428 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
250 | 新店村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇新店村三堰洼泵站 | 11.661 | 11.661 | 0 | 0 | 0 | 11.661 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
251 | 余家畈村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇余家畈村幼儿园至蕙兰渠排水管网建设项目 | 31.244 | 31.244 | 0 | 0 | 0 | 31.244 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
252 | 蒋家寨村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇蒋家寨村十一组黄家大湾清淤硬化 | 23.456 | 23.456 | 23.456 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
253 | 梨园村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇梨园村7组堰塘清淤硬化 | 24.237 | 24.237 | 0 | 0 | 0 | 24.237 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
254 | 梨园村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇梨园村16组门口堰清淤硬化 | 9.443 | 9.443 | 0 | 0 | 0 | 9.443 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
255 | 梨园村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇梨园村19组双堰清淤硬化项目 | 14.787 | 14.787 | 0 | 0 | 0 | 14.787 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
256 | 樊家冲村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇樊家冲村九组葫芦堰水库硬化项目 | 15.696 | 15.696 | 0 | 0 | 0 | 15.696 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
257 | 青春村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇青春村十组堰塘清淤硬化项目 | 16.145 | 16.145 | 0 | 0 | 0 | 16.145 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
258 | 独山村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年独山村十二组泵站及排水渠维修项目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
259 | 高岗村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇高岗村六组四方堰清淤硬化项目 | 12.644 | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
260 | 虹桥村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇虹桥村三组大堰硬化 | 19.501 | 19.501 | 0 | 0 | 0 | 19.501 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
261 | 孙家畈村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇孙家畈村一组陈家河清淤硬化项目 | 10.174 | 10.174 | 0 | 0 | 0 | 10.174 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
262 | 幸福村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇幸福村七组独山脚堰塘清淤硬化项目 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
263 | 兴建村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇兴建村十八堰塘清淤主坝堤硬化项目 | 17.454 | 17.454 | 0 | 0 | 0 | 17.454 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
264 | 梨园村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年淅河镇梨园村9组灌溉水渠新建项目 | 15.755 | 15.755 | 0 | 0 | 0 | 15.755 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
265 | 府君山村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年府君山村五组灌溉水渠清淤硬化项目 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
266 | 老孙家湾村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年老孙家湾村三组、六组水渠硬化项目 | 14 | 7.399 | 7.399 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
267 | 阳光村 | 小型农田水利设施建设 | 曾都区-淅河镇_产业发展_配套设施项目_2025年阳光村二组灌溉水渠清淤硬化项目 | 8.973 | 8.973 | 0 | 0 | 0 | 8.973 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
268 | 高岗村 | 农业社会化服务 | 曾都区-淅河镇_产业发展_产业服务支撑项目_2025年高岗村产业延伸（农机设备） | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
269 | 金屯村 | 农业社会化服务 | 曾都区-淅河镇_产业发展_产业服务支撑项目_2025年金屯村产业延伸（农机设备）项目 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
270 | 淅河镇 | 小额贷款贴息 | 曾都区-淅河镇_产业发展_金融保险配套项目_淅河镇小额贷款贴息 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2025 | 是 | 已通过脱贫人口小额信贷贴息提高脱贫户发展产业的积极性。 | 带动生产，就业务工 | 已完成
271 | 淅河镇 | 庭院特色种植 | 曾都区-淅河镇_产业发展_高质量庭院经济_2025年淅河镇香稻种植项目 | 96.426 | 96.426 | 0 | 0 | 0 | 96.426 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
272 | 淅河镇 | 庭院特色养殖 | 曾都区-淅河镇_产业发展_高质量庭院经济_2025年淅河镇生态黑猪项目 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
273 | 东花园村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-淅河镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_淅河镇东花园村2025年度香稻、小麦种植产业发展项目 | 60 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
274 | 沙河村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-淅河镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_淅河镇沙河村种植茶叶产业发展项目 | 60 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
275 | 魏家岗村 | 新型农村集体经济发展项目 | 曾都区-淅河镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年魏家岗村产业延伸（农机设备） | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2025 | 是 | 已通过产业项目带动村集体增收、脱贫户就业增收。 | 为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入 | 已完成
276 | 淅河镇 | 公益性岗位 | 曾都区-淅河镇_就业项目_公益性岗位_2025年淅河镇村公益性岗位 | 134.75 | 134.75 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 2025 | 是 | 已通过公益性带动脱贫户、监测对象就业增收。 | 鼓励带动脱贫户务工就业。 | 已完成
277 | 府君山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇府杨树河拱桥至大寺坳道路路基扩宽项目 | 24.001 | 24.001 | 24.001 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
278 | 光化村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇光化村八组沙堰清淤硬化项目 | 13.422 | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 13.422 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
279 | 楼子湾村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇楼子湾村7组至8组道路硬化 | 27.91 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 27.91 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
280 | 青龙店村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇青龙店村三组锣洼、前杨湾、二组鲁湾道路硬化项目 | 14.705 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 9.805 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
281 | 阳光村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_曾都区淅河镇阳光村2025年农村综合改革重点村建设项目 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
282 | 邵家岗村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇邵家岗村阳光驾校至邵岗村十一组、配电室至12组垫路基项目 | 52.829 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
283 | 白龙港村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇白龙港村一、二、七、十组道路硬化项目 | 37.678 | 17.678 | 0 | 0 | 0 | 17.678 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
284 | 独山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇独山村三组横冲道路硬化及桥梁修复 | 13.43 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
285 | 费家屯村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇费屯村2、4、5、11组道路硬化项目 | 40.523 | 24.164 | 0 | 0 | 0 | 24.164 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
286 | 高岗村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇高岗村二组通组路硬化项目 | 46.016 | 30.016 | 30.016 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
287 | 高岗村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇高岗村四、五、六组通组路硬化项目 | 60.333 | 40.333 | 40.333 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
288 | 虹桥村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇虹桥村3、4组通组路硬化项目 | 50.102 | 33.402 | 0 | 0 | 0 | 33.402 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
289 | 沙河村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇沙河村涂家湾道路硬化项目 | 48.125 | 32.125 | 0 | 0 | 0 | 32.125 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
290 | 双堰村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇双堰村2、5、6、7组通组路路基建设项目 | 47.678 | 42.678 | 0 | 0 | 0 | 42.678 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
291 | 刘家土城村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇刘家土城村三、四、六、七组道路硬化项目 | 27.157 | 12.797 | 0 | 0 | 0 | 12.797 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
292 | 东星村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇东星村十组马馆至松树湾路基整修 | 11.162 | 11.162 | 0 | 0 | 0 | 11.162 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
293 | 蒋家寨村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年蒋家寨村金屯至东花园横四号路路基整修项目 | 15.061 | 15.061 | 0 | 0 | 0 | 15.061 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
294 | 梨园村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年梨园村产业路硬化项目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
295 | 两仙山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年淅河镇两仙山村2、12、17、22组通组道路硬化项目 | 69.684 | 32.684 | 0 | 0 | 0 | 32.684 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
296 | 青春村 | 农村污水治理 | 曾都区-淅河镇_乡村建设行动_人居环境整治_2025年淅河镇青春村二组湾内沟渠重建项目 | 19.912 | 19.912 | 0 | 0 | 0 | 19.912 | 2025 | 是 | 已完善基础设施建设。 | 改善生活环境，方便生产经营，提升出行便利，保障农田灌溉，带动群众增收。 | 已完成
合 计 |  |  |  | 20492.3232 | 14067.1592 | 1941 | 5334 | 638.5 | 6153.6592