东发〔2022〕8号

东城街道党工委关于印发

《党员干部下基层察民情解民忧暖民心

实践活动实施方案》的通知

各党委、总支、支部：

现将《党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动实施方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

中共随州市曾都区委东城街道工作委员会

2022年6月7日

党员干部下基层察民情解民忧

暖民心实践活动实施方案

为贯彻落实《中共随州市曾都区委关于印发〈党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动实施方案〉的通知》（曾发〔2022〕2号）文件精神，走好新时代党的群众路线，特在东城街道开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。现制定实施方案如下：

一、总体目标

开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动（以下简称“实践活动”)，是坚持以人民为中心的发展思想、践行全心全意为人民服务根本宗旨的有效举措，是有效应对疫情带来的不利影响、解决基层群众生产生活困难的有力抓手，是推动党史学习教育常态化长效化、做好新时代群众工作的重要载体。东城街道全体党员干部要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，积极投身实践活动，深入到群众中去，深入基层、贴近群众，倾听呼声、发现问题；排忧解难、推进发展，以办实事、见实效助力“五个东城”建设，不断巩固发展平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、主要任务

1.加强“三个下沉”，走进基层交朋友。各党组织要把“下基层”作为改进作风的切入点，大力推行“一线工作法”。党员干部要在落实疫情防控要求的前提下，按照“应下尽下、能下尽下”要求，深入社区，了解社情民意。领导干部要带头下沉。认真落实东城街道包保社区制度，班子成员带头落实2022年“我为群众办实事”实践活动，真心实意着力解决1至2件群众反映强烈的突出问题。各部门各直属企业要充分下沉。各部门党组织书记要到联系的社区、各直属企业党组织书记要到挂职的社区，用心用力解决1件群众反映强烈的问题。党员干部要全面下沉。东城街道全体党员干部，深入社区，直面群众，了解社情民意，积极参与基层党建、社会治理、城市建设、疫情防控等工作，解决实际问题（责任领导：吴剑影；责任单位：党建办）。

2.做实“三个环节”，深入群众访实情。各党组织要把“察实情”作为下基层着力点，倾听群众呼声，将人民群众的现实需求访清楚，把制约市场主体发展的堵点难点弄明白，把影响基层稳定的矛盾隐患摸透彻。蹲点式开展调研。街道领导班子成员要深入基层开展蹲点式、沉浸式调研，全面了解党中央决策部署落实情况、群众急难愁盼问题、市场主体意见建议、社会风险隐患等；其他干部要多和群众交流沟通，及时向单位党组织报告有关情况。动态化查找问题。街道党工委每月要专题研究一次察民情收到的情况，梳理形成三个清单，即：群众反映的问题清单、服务群众的任务清单、任务落实的效果清单。销号制闭环办理。对所有收集问题、任务措施“清单制+责任制+销号制”闭环管理，事情办理效果面向群众公布，接受群众监督（责任领导：吴剑影；责任单位：党建办）。

3.突出“三个聚焦”，纾困解难用真功。各党组织要把“解民忧”作为下基层的关键点，尊重群众主体地位和首创精神，突出“三个聚焦”，切实解决市场主体经营难题、基层群众生产生活难题、基层单位服务能力弱等重点问题。聚焦保障民生。重点在社会保障、社会治理、环境保护、城市建设等领域，持续推进一批民生实事项目，着力解决群众身边、房前屋后的小事实事，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感（责任领导：黄祖军、李娜；责任单位：城建办、社事办）。聚焦助企纾困。针对本轮疫情对企业发展带来的需求不足、物流不畅和当前中小微企业和个体工商户生产经营困难等突出问题，开展疏难点、畅堵点、解痛点攻坚纾困行动，推动优化营商环境，帮助企业挺过去、活下来、发展好，促进经济平稳健康发展（责任领导：陈富林、周密；责任单位：经服办、市场管理所）。聚焦政策惠民。切实把握好老旧小区改造的契机，抓好各小区的“红色驿站”建设，建设好便民服务的红色细胞。强化基层党组织功能，引导居民积极稳妥探索新时代下城区便民服务形式，促进基层治理，助力城市建设（责任领导：吴剑影；责任单位：党建办）。

4.开展“三项活动”，注重实效暖民心。各党组织要把“暖民心”作为下基层的落脚点，始终带着感情做群众工作，设身处地换位思考，为群众着想，切实把工作做到群众心坎里。扎实开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。开展东城街道环境整治活动，发动群众共建共治共享，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，共同建设美好家园（责任领导：黄祖军；责任单位：城建办）。扎实开展关爱困难群众活动。更大力度保障好独居老人、孤儿、特困人员、身体残疾、精神障碍等特殊困难群体，广泛开展结对帮扶、献爱心活动，切实让基层群众感受到党和政府的温暖（责任领导：李娜；责任单位：社事办）。扎实开展党的政策宣传宣讲活动。配合区委宣传部认真开展党的政策“十进十讲”大宣传大宣讲活动，让党的政策深入人心，增强基层群众永远跟党走、开创美好生活的信心（责任领导：肖颖萍；责任单位：党政办）。同时，各党组织要围绕解决历史遗留问题，以开展实践活动为契机，化解一批信访积案（责任领导：肖飞、陈桂玲；责任单位：平安办）。要坚持党建引领基层社会治理，做到重心下移、资源下沉、力量下沉，加强基层基础建设，开展红色物业拓面提质攻坚战，持续增强基层动员、组织、服务群众能力（责任领导：吴剑影；责任单位：党建办）。

三、实施步骤

实践活动从6月开始，到今年年底结束，分为四个阶段：

（一）动员部署阶段（即日起至6月9日）。按照简明科学、易于操作的原则，制定实施方案，完善组织架构，召开动员会议，迅速部署启动。

（二）全面开展阶段（6月10日至6月30日）。组织党员干部深入基层，全面走访调研此前确定的下基层对象，定期梳理并发布三个清单，并建立台账，确保取得一批群众有获得感的成果。

（三）持续深化阶段（7月1日至10月31日）。结合学习宣传贯彻省第十二次党代会精神，办成一批民生实事，解决一批难点问题，化解一批矛盾纠纷。

（四）巩固提升阶段（11月1日至12月31日）。结合学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以点带面，积极探索可复制、可推广、可借鉴的长效机制，推动实践活动不断走深走实，取得实效。

四、工作要求

（一）加强组织领导。实践活动由东城街道党史学习教育领导小组统筹，领导小组办公室下设综协调及材料简报组、指导考核组、作风监督组3个工作专班，负责综合协调、方案制定、分类指导、督办落实等工作。街道办事处人大工委、政协联络处要配合区人大常委会机关政协机关，在融入实践活动中更好履职尽责，反映社情民意、积极建言献策、推进抓好落实。各党组织要承担实践活动的主体责任，要认真研究部署，结合各自职能，对照活动内容和实施方案，出台具体措施，明确责任单位和责任人，确保实践活动有序推进；主要负责同志要扛起“第一责任人”责任，其他班子成员要根据分工主动认领任务、抓好落实。

（二）切实转变作风。要把发现问题、解决问题贯穿于实践活动的全过程、各环节，对基层群众和市场主体反映的问题，能解决的要立即解决；需要长期推进的，要明确阶段性目标，提出务实管用措施，确保取得实效。下基层活动中，领导干部要发挥带头作用。东城街道党史学习教育领导小组办公室要加强对党员干部联系基层工作的统筹协调，避免交叉重叠，防止扎堆下基层。东城街道党史学习教育作风监督组要紧盯问题督查督办，加强情况通报；要加强对下基层实践活动的作风监督，切实防止和纠正下基层装样子、走过场，察民情不严实、不深入，解民忧不主动、不作为，暖民心不用心、不用情等形式主义、官僚主义问题。

（三）营造浓厚氛围。充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，多形式、全方位、立体化宣传报道实践活动的开展情况及成效，对先进典型案例及时总结推广，对形式主义、官僚主义典型问题点名道姓通报曝光，形成强大舆论声势和浓厚社会氛围。

（四）强化结果运用。要把实践活动情况纳入年度考核内容，纳入各级党组织和党员干部民主生活会、组织生活会述职内容。对实践活动中，敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，优先推荐评先评优，年度考核按有关规定可优先评定为优秀等次，符合条件的优先提拔重用；对实践活动中存在敷衍应付、弄虚作假、搞形式、走过场等形式主义、官僚主义问题的，要坚决依规依纪处理。

（五）创建特色品牌。要结合实践活动，坚持创新思路、以点带面，在联系基层、调查研究、统筹协调、服务企业、能力提升等方面，探索可复制、可推广、可借鉴的长效机制，不断巩固扩大成果，形成一批典型经验和特色品牌，推动实践活动走深走实、取得实效。

附件：1.东城街道党工委下基层察民情解民忧暖民心联系包保清单

2.东城街道党史学习教育领导小组办公室组成人员及各工作组主要职责

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东城街道党工委下基层察民情解民忧暖民心联系包保清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 包保社区 | 包联企业 | 包保项目 | 信访积案 |
| 1 | 孙 罡 | 党工委副书记、办事处主任 | 龙门街社区 | 天一智能科技有限公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解龙门街社区信访问题 |
| 2 | 胡道顺 | 党工委副书记 | 文峰塔社区 | 三环铸造有限公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设、文峰塔社区养老服务中心 | 化解文峰塔社区信访问题 |
| 3 | 陈富林 | 人大工委主任 | 鹿鹤社区 | 解放路商场、东城商场、龙门商场、天龙公司 | 社区“红色驿站”建设 | 化解鹿鹤社区信访问题 |
| 4 | 李 姗 | 党工委副书记 | 舜井道社区 | 舜井建筑工程公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解舜井道社区信访问题 |
| 5 | 肖 飞 | 党工委副书记、总工会主席 | 东兴社区 | 随州市中燃城市燃气发展有限公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解东兴社区信访问题 |
| 6 | 陈桂玲 | 党工委委员、办事处副主任、妇联主席 | 带涢阁社区 | 随州中心大药房有限公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解带涢阁社区信访问题 |
| 7 | 杨 勇 | 党工委委员、纪工委书记、区监委派出东城监察室主任 | 小东关社区 | 前沿汽配 | 社区“红色驿站”建设 | 化解小东关社区信访问题 |
| 8 | 黄祖军 | 党工委委员、办事处副主任 | 烈山社区 | 大随建设公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解烈山社区信访问题 |
| 9 | 李光会 | 党工委委员（挂任）、派出所所长 | 缫丝社区 | 施耐德电器 | 社区“红色驿站”建设 | 化解缫丝社区信访问题 |
| 10 | 舒梦琳 | 党工委宣传委员、统战委员 | 八一社区 | 百捷网络科技公司 | 社区“红色驿站”建设 | 化解八一社区信访问题 |
| 11 | 吴剑影 | 党工委组织委员、武装部长 | 八角楼社区 | 三禾劳务派遣公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解八角楼社区信访问题 |
| 12 | 李 娜 | 办事处副主任 | 蒋家岗社区 | 亿联汽配 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解蒋家岗社区信访问题 |
| 13 | 周 密 | 人大工委专职副主任 | 天后宫社区 | 千娱网络科技公司 | 社区老旧小区改造和“红色驿站”建设 | 化解天后宫社区信访问题 |

附件2：

东城街道党史学习教育领导小组、办公室

组成人员及各工作组主要职责

一、东城街道党史学习教育领导小组组成人员

组      长：郭俱勇  区人大常委会副主任、党工委书记

第一副组长：孙  罡  党工委副书记、办事处主任

副  组  长: 胡道顺  党工委副书记、政法委员

陈富林  人大工委主任

李  姗  党工委副书记

肖  飞  党工委副书记、总工会主席

陈桂玲  党工委委员、办事处副主任、妇联主席

杨  勇  党工委委员、纪工委书记、监察室主任

黄祖军  党工委委员、办事处副主任

李光会  党工委委员、派出所所长

舒梦琳  党工委宣传委员、统战委员

吴剑影  党工委组织委员、武装部长

周  密  人大工委专职副主任

成    员: 左安海  一级主任科员

肖颖萍  党政综合办公室主任

余  俊  社会事务办公室主任

纪  鑫  平安建设办公室主任

张高原  经济服务办公室主任

卢玉楣  城市建设管理办公室主任

詹秋丽  纪工委副书记、监察室副主任

周和新  财政所党支部书记、主任

王  新  社区卫生服务中心党支部书记、院长

刘  浩  中心学校党总支书记、校长

李志政  司法所所长

孙  超  派出所党支部副书记、教导员

刘昌斌  党群服务中心党支部书记、主任

孙  涛  社区网格管理综合服务中心党支部书记、主任

吕惠军  综合执法中心党支部书记、主任

谭  勇  市场监管所党支部书记、负责人

领导小组下设办公室，办公室设在党政办，李姗同志任办公室主任，肖颖萍同志任办公室副主任。

二、东城街道党史学习教育领导小组办公室组成人员及各工作组主要职责

（一）办公室主任

李  姗    东城街道党工委副书记

（二）办公室副主任

肖颖萍  东城街道党政办主任

办公室下设4个工作组，即综合协调组、材料简报组、指导考核组、作风监督组。

（三）综合协调组

组  长: 肖颖萍  东城街道党政办主任

成  员: 靳沁瑶  东城街道党政办副主任、党建办主任

联络员: 阮洪成  东城街道党政办副主任、宣传干事、统战干事

主要职责:负责办公室日常工作，对实践活动进行统筹协调，及时向各党组织发出工作提示，向领导小组报告有关工作情况并提出意见建议;负责实践活动有关重大会议活动的统筹组织;完成领导小组办公室交办的其他工作事项。

（四）材料简报组

组  长: 肖颖萍  东城街道党政办主任

成  员: 余  俊  东城街道社会事务办公室主任

张高原  东城街道经济服务办公室主任

靳沁瑶  东城街道党政办副主任、党建办主任

张宇航  城街道城市建设办公室副主任、武装干事

联络员: 阮洪成  东城街道党政办副主任、宣传干事、统战干事

主要职责:起草领导小组和办公室领导讲话、相关会议讲话、汇报材料、工作总结等文稿;编发工作简报，挖掘特色亮点、总结典型经验、上报工作信息，及时反映实践活动推进动态情况等;对接新闻体，提供相关素材，组织宣传报道;做好有关实践活动的舆论引导;完成领导小组办公室交办的其他工作事项。

（五）指导考核组

组  长:吴剑影  东城街道组织委员、武装部长

联络员:靳沁瑶  东城街道党政办副主任、党建办主任

主要职责:负责动员组织党员干部积极参与实践活动;负责拟定指导考核组工作方案；负责对实践活动进行考核，将开展活动情况纳入各党组织年度考核重要内容，纳入各级党组织和党员干部民主生活会、组织生活会述职内容;完成领导小组办公室交办的其他工作事项。

（六）作风监督组

组  长:杨  勇  东城街道党工委委员、纪工委书记、区监委派出东城监察室主任

联络员:詹秋丽  东城街道纪工委副书记、派出监察室副主任

主要职责:负责拟定作风监督工作方案;统筹加强对各地各单位开展实践活动的跟进监督，督促各地各单位落实主体责任、监督责任;严明纪律作风，纠治对实践活动敷衍应付、弄虚作假、搞形式、走过场等形式主义、官僚主义问题;接收移交的问题线索，组织开展调查处理、追责问责;完成领导小组办公室交办的其他工作事项。