## 幸福小区
通津桥社区老旧小区收入支付明细
老旧小区名称:幸福小区
收到上级拨款 |  |  | 支出明细 |  |  |  |  | 结余 | 备注
日期 | 收入项目 | 金额 | 日期 | 发票号码 | 摘要 | 收款人 | 金额
2019.10.21 | 老旧小区改造启动资金 | 250000 | 2019.11.7 2019.12.19 | 26406995 | 幸福小区初设和建筑设计费 | 广州博厦建筑设计院有限公司随州分公司 | 40000
2020.1.20 | 幸福小区配套建设资金 | 300000 | 2019.11.13 | 17287451 | 造价咨询费 | 湖北名达工程咨询有限责任公司随州分公司 | 23000
2020.7.23 | 老旧小区改造资金 | 438200 | 2019.12.26 | 12816036 | 监理费 | 随州市鼎力工程建设咨询有限公司 | 30000
2020.7.29 | 老旧小区改造资金 | 274040 | 2019.11.7 | 04499055 | 部分工程款（第一次） | 随州市西城建筑工程有限公司 | 200000
2021.1.22 | 幸福小区改造资金 | 205960 | 2020.1.20 | 02482548 | 部分工程款（第二次） | 随州市西城建筑工程有限公司 | 200000
2022.1.25 | 幸福小区改造资金 | 109000 | 2020.7.30 | 00412076 | 部分工程款（第三次） | 随州市西城建筑工程有限公司 | 400000
2023.1.18 | 幸福小区改造资金 | 175700 | 2021.3.16 | 07062856-07060858共3张 | 部分工程款（第四次） | 随州市西城建筑工程有限公司 | 300000
|  |  | 2022.3.14 | 07846206 | 工程款 | 随州市西城建筑工程有限公司 | 200000
|  |  | 2023.2.1 | 004332348 | 工程款 | 随州市西城建筑工程有限公司 | 354000
合计 |  | 1752900 |  |  |  |  | 1747000 | 5900

## 平安小区
通津桥社区老旧小区收入支付明细
老旧小区名称:平安小区
收到上级拨款 |  |  | 支出明细 |  |  |  |  | 结余 | 备注
日期 | 收入项目 | 金额 | 日期 | 发票号码 | 摘要 | 收款人 | 金额
2020.7.23 | 老旧小区改造资金 | 300000 | 2020.7.15 | 75208758 | 平安小区改造图纸审核费 | 随州市建安施工图审查咨询服务部 | 2000
2020.9.27 | 老旧小区改造资金（中标金额60%施工费） | 452000 | 2020.8.13 | 75292894 | 平安小区初步设计费 | 广州博厦建筑设计院有限公司随州分公司 | 16000 |  | 重拍
2021.1.22 | 平安小区改造资金 | 340265.18 | 2020.10.21 | 00412094 | 平安小区部分施工款（第一次） | 随州市西城建筑工程有限公司 | 300000 |  | 重拍
2021.4.27 | 退设计费 | 4000 | 2020.12.15 | 02463114 | 平安小区改造设计费 | 随州市建筑设计院 | 27700 |  | 重拍
2022.1.26 | 电改费用（金凤、烈山、平安共232500） | 76700 | 2020.12.15 | 75314263 | 平安小区造价咨询招标代理费 | 湖北名达工程咨询有限责任公司随州分公司 | 13900
|  |  | 2020.12.15 | 00412127 | 平安小区部分施工款（第二次） | 随州市西城建筑工程有限公司 | 226000
|  |  | 2021.5.26 | 48408321 | 平安小区电改入场费 | 湖北汉东电力发展有限公司高新区分公司 | 78900 |  | 金凤、烈山、平安共241290
|  |  | 2021.5.24 | 48574661 | 平安小区初设费用 | 广州博厦建筑设计院有限公司随州分公司 | 4000
|  |  | 2022.1.26 | 07846188 | 老旧小区改造费用 | 随州市西城建筑工程有限公司 | 240000
|  |  | 2024.1 |  | 老旧小区改造费用 | 随州市西城建筑工程有限公司 | 33226
合计 |  | 1172965.18 |  |  |  |  | 941726 | 231239.18

## 烈山小区
通津桥社区老旧小区收入支付明细
老旧小区名称:烈山小区
收到上级拨款 |  |  | 支出明细 |  |  |  |  | 结余 | 备注
日期 | 收入项目 | 金额 | 日期 | 发票号码 | 摘要 | 收款人 | 金额
2020.11.10 | 老旧小区改造资金（中标金额60%施工费） | 921600 | 2020.10.21 | 48107805 | 烈山小区改造图纸审核费 | 随州市建安施工图审查咨询服务部 | 2000
2021.1.22 | 烈山小区改造资金 | 628873.51 | 2020.11.13 | 92440056 | 烈山小区初步设计费 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司随州分公司 | 23900
2021.3.8 | 退设计费 | 4000 | 2020.12.15 | 48578301,16590000，16589998,16589999共4张 | 烈山小区部分施工款（第一次） | 湖北军桥建设工程有限公司 | 306000
2022.1.26 | 电改费用（金凤、烈山、平安共232500） | 23300 | 2020.12.15 | 75314271 | 烈山小区造价咨询招标代理费 | 湖北名达工程咨询有限责任公司随州分公司 | 26720
|  |  | 2020.12.15 | 02463074 | 烈山小区改造设计费 | 随州市建筑设计院 | 36600
|  |  | 2021.1.5 | 48578032-48578035共4张 | 烈山小区部分施工款（第二次） | 湖北军桥建设工程有限公司 | 306000
|  |  | 2021.1.26 | 48578044-48578048共5张 | 烈山小区部分施工款（第三次） | 湖北军桥建设工程有限公司 | 460000
|  |  | 2021.3.30 | 48455484 | 烈山小区初步设计费 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司随州分公司 | 4000
2024.10.30 | 烈山小区改造资金退款 | 50000 | 2021.5.26 | 48408321 | 烈山小区电改入场费 | 湖北汉东电力发展有限公司高新区分公司 | 25260 |  | 金凤、烈山、平安共241290
2024.12.09 | 烈山小区改造资金退款 | 20000 | 2020.12.29（2022.4月支付 | 48578040,48578041 | 部分工程款 | 湖北军桥建设工程有限公司 | 184000
2025.1.26 | 烈山小区改造资金退款 | 50748.94
合计 |  | 1698522.45 |  |  |  |  | 1374480 | 324042.45
备注:支付发票需要复印.必须分项目分开统计.

## 金凤小区
通津桥社区老旧小区收入支付明细
老旧小区名称:金凤小区
收到上级拨款 |  |  | 支出明细 |  |  |  |  | 结余 | 备注
日期 | 收入项目 | 金额 | 日期 | 发票号码 | 摘要 | 收款人 | 金额
2020.11.10 | 老旧小区改造资金（中标金额60%施工费） | 805200 | 2020.10.21 | 48107806 | 金凤小区改造图纸审核费 | 随州市建安施工图审查咨询服务部 | 2000
2021.1.22 | 金凤公司改造资金 | 642180 | 2020.11.13 | 92440061 | 金凤小区初步设计费 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司随州分公司 | 21200
2021.3.8 | 退设计费 | 4000 | 2020.12.15 | 02459267 | 金凤小区部分施工款（第一次工程款30%） | 随州市兴二建筑工程有限公司 | 402600
2022.1.26 | 电改费用（金凤、烈山、平安共232500） | 132500 | 2020.12.15 | 75314276 | 金凤小区造价咨询招标代理费 | 湖北名达工程咨询有限责任公司随州分公司 | 23650
|  |  | 2020.12.15 | 02463078 | 金凤小区改造设计费 | 随州市建筑设计院 | 21400
|  |  | 2021.1.26 | 06127552 | 金凤小区部分施工款（第二次工程款20%） | 随州市兴二建筑工程有限公司 | 268400
|  |  | 2021.2.8 | 06127563 | 金凤小区部分施工款（第三次30%） | 随州市兴二建筑工程有限公司 | 402600
|  |  | 2021.3.30 | 48455483 | 金凤小区初步设计费 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司随州分公司 | 4000
|  |  | 2021.5.26 | 48408321 | 金凤小区电改入场费 | 湖北汉东电力发展有限公司高新区分公司 | 137130 |  | 金凤、烈山、平安共241290
[5 empty] | 金凤小区施工尾款 | 随州市兴二建筑工程有限公司 | 269897.82
合计 |  | 1583880 |  |  |  |  | 1552877.82 | 31002.18