随曾发改审批〔2024〕316号

**关于随州市曾都区2023年林火阻隔系统**

**建设项目初步设计报告变更的批复**

随州市曾都区林业局：

你单位报来的《关于变更随州市曾都区2023年林火阻隔系统建设项目初步设计报告批复的申请》及相关附件收悉，因府河镇建设用地地质原因不适合建设林火阻隔系统，根据专家组评审意见，经研究，原则同意该项目变更，现将该项目（项目代码：2309-421303-04-01-516010）初步设计方案批复如下：

1. 建设地址：由随州市曾都区万店镇、府河镇变更为随州市曾都区万店镇。

**二、建设内容及规模：**变更后建设内容为项目新建生物防火隔离带，建设总长度为36.047千米，宽度15-40米，建设总面积为87.7009公顷。

**三、设计方案：**原则同意该项目初步设计方案。

**四、总投资及资金来源：**项目概算总投资535.04万元,资金来源为区级财政资金。

接此文件后，原《关于随州市曾都区2023年林火阻隔系统建设项目初步设计报告的批复》(随曾发改审批[2023]179号)文件作废。请抓紧完备相关建设手续。按照初步设计审查意见和国家有关规定，严格控制建设标准和工程规模，确保项目建设依法依规。进一步完善和优化设计，并严格实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，切实加强质量和投资管理，采取有效措施确保工程质量，按期完成工程建设任务。

附件：招标事项核准意见表

项目概算核定表

2024年10月12日

**招标事项核准意见表**

项目名称：随州市曾都区2023年林火阻隔系统建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 |
| 全部  招标 | 部分  招标 | 自行  招标 | 委托  招标 | 公开招标 | 邀请  招标 |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | **√** |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | **√** |
| 建筑及安装工程 | **√** |  |  | **√** | **√** |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | **√** |
| 设备 |  |  |  |  |  |  | **√** |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  | **√** |
| 其它 |  |  |  |  |  |  | **√** |
| 核准事项说明：  请严格按照《中华人民共和国招标投标法》或《政府采购法》，规范进行招标活动。项目建设单位在招标活动中对核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等作出改变的，应向核准部门重新办理有关核准手续，并用文字详细说明原因。  项目建设单位在报送招标内容时弄虚作假，或者在招标活动中违背项目核准部门核准事项，按照国办发[2000]34号文的规定，由项目核准部门和有关行政监督部门依法处罚。  审批部门盖章  2024年10月12日 | | | | | | | |

**随州市曾都区2023年林火阻隔系统建设项目概算核定表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **概算金额（万元）** |
|
| **一** | **随州市曾都区2023年林火阻隔系统建设** | **496.24** |
| 1.1 | 人工费 | 127.68 |
| 1.2 | 材料费 | 72.82 |
| 1.3 | 机械费 | 87.17 |
| 1.4 | 主材费 | 51.56 |
| 1.5 | 增值税 | 40.98 |
| 1.6 | 人工费调整 | 22.46 |
| 1.7 | 安全文明施工费 | 11.54 |
| 1.8 | 规费 | 34.32 |
| 1.9 | 其他 | 47.71 |
| **二** | **工程其他费用** | **38.80** |
| 2.1 | 工程勘察设计、造价咨询费 | 15.00 |
| 2.2 | 工程监理费 | 7.80 |
| 2.3 | 审计验收费 | 16.00 |
| 三 | **总投资合计：一+二** | **535.04** |

曾都区发展和改革局办公室 2024年10月12日印发