## 政府投资
曾都区2024年区级领导包保重点项目建设清单（政府投资类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 建设 地点 | 主要建设内容和规模 | 开工 时间 | 总投资 | 年度计 划投资 | 年度 工作目标 | 责任 单位 | 当前实际进展情况 | 当前存在的困难问题 | 备注
31 | 2024年曾都区中央投资高标准农田建设项目 | 区农业农村局 | 曾都区 | 土地平整、衬砌渠道、堰塘整修、泵站、机耕路总计4万亩，其中新建1.6万亩，提档升级0.4万亩，平整2万亩。 | 2024-03-01 | 10000 | 7500 | 完成3万亩建设任务。 | 区农业 农村局 | 2024年曾都区中央投资高标准农田建设项目目前已完成初步设计方案编制、市级批复、财评。施工招标已挂网，正在招标中，计划6月上旬开工。 | 前期准备工作周期长，等项目开工时正值农忙时期，存在四个月不能大面积施工，影响工程进度等

## 企业投资
曾都区2024年区级领导包保重点项目建设清单（社会投资类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 主要建设内容和规模 | 开工时间 | 总投资 | 年度 计划投资 | 年度工作目标 | 责任单位 | 当前实际进展情况 | 当前存在的困难问题 | 备注
| 合计 31项 |  |  |  |  | 631300 | 281600
1 | 凯力专汽智慧工厂项目 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 北郊街道 | 项目征地500亩，分两期建设。新建自动化涂装中心、自动化流水线总装中心等生产车间及综合办公大楼，建筑面积260000平方米；新建智能板链式总装流水线、机器人自动焊接流水线、包罐线、智能化喷粉生产线等生产线20条，购置各类生产设备80台套。 | 2024-05-01 | 65000 | 25000 | 完成生产指挥中心、下料中心、自动化焊接机加中心、自动化涂装中心、自动化流水线总装中心、物流仓储中心、底盘调运中心厂房建设，生产线设备安装调试。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 目前正在进行征地手续办理，地块成片开发方案已递交市政府签批，市政府签批后即可报省厅备案，之后进行土地报批；项目设计方案已由企业委托设计公司同步推进中，地块清表工作正在推进中。 | 项目建设地块上高压线塔需区政府协调区城投公司尽快与电力部门沟通，尽快完成铁塔迁移；地块上新316国道旁50米绿化带赔付工作需区政府协调尽快完成。 | 已纳入省级、市级重点
2 | 欧亚达家居建材广场项目 | 随州欧亚达家居建材有限公司 | 北郊街道 | 一期总建筑面积约14万平方米，规划商业建筑面积4.7万平方米，其中：配套商业建筑面积1.6万平方米，商业综合体建筑面积3.1万平方米，住宅建筑面积9.3万平方米。 | 2022-02-01 | 100000 | 25000 | 完成一期全部建设内容，实现交房。 | 北郊街道，区住房和城乡建设局 | 建材广场已开业运营，商业街正在进行装修，预计春节期间开业；商品房第1、2、3、5、6、9号楼已完成主体建设，正在进行内外装修，7、8号楼正在进行主体建设；二期用地目前正在进行附属物拆迁，即将进行土地挂牌。 | 无 | 已纳入市级重点
3 | 金龙产业用纺织品生产及研发中心募投建设项目 | 湖北金龙新材料有限公司 | 何店镇 | 项目占地约149亩，新建生产基地建筑面积约12.74万平方米，新建研发中心建筑面积约1500平方米，购置各类生产设备及配套设施105台 (套)、各类研发及实验设备78台 (套)。 | 2024-02-01 | 53200 | 12000 | 完成生产基地工程建设，拟完成研发中心主体工程建设，购置及安装各类生产设备10余台。 | 何店镇，区科学技术和经济信息化局 | 已完成用地审批，建设手续已办理，目前正在进行土地清表、基础处理等。 | 无
4 | 客运东站旅游集散中心建设项目 | 湖北捷龙恒通运输有限公司 | 东城街道 | 对现客运东站进行改造，建设三层旅游集散中心，总建筑面积为5700平方米，包含：农产品展示区、超市、餐饮住宿、健身房等。 | 2024-05-01 | 12000 | 5000 | 完成客运东站主体构造改建。 | 东城街道 | 规划设计方案自然资源规划局已审核通过，正在提交市里上会通过。 | 无
5 | 宁德时代电动新能源线控底盘及分布式驱动系统研发生产项目 | 宁德时代电动科技有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目分两期实施：一期(短期)租赁厂房建设线控底盘及核心分布式驱动系统生产基地。二期在曾都区建设生产基地，计划于2025年6月30日前启动建设。 | 2024-01-01 | 60000 | 8000 | 一期(短期)租赁厂房建设线控底盘及核心分布式驱动系统生产基地投产。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 企业拟与程力专汽合作新建线控底盘及核心分布式驱动系统生产线项目，目前正就建设规模、合作方式等内容与程力专汽进行具体磋商。同时，企业在寻找合适厂房准备租赁，建设一期项目。 | 无
6 | 同和诚印务低碳环保标准化厂房及印务生产线项目 | 随州同和诚印务有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地50亩，建设低碳环保太阳能清洁新能源的标准化厂房18000平方米，建设印务生产线2条。 | 2023-10-01 | 10000 | 7000 | 建成投产。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 目前企业一号车间钢构厂房已建好，水电气配套工程已完工，现正在进行设备安装、搬迁，计划4月1日前完成设备搬迁，同时边搬迁边调试边投产。 | 无 | 已纳入市级重点
7 | 锐格科技装备新建项目 | 湖北锐格智能装备有限公司 | 南郊街道 | 项目占地28.56亩，新建标准化厂房10000平方米及配套办公楼。 | 2024-08-01 | 8500 | 5000 | 完成主体工程建设。 | 南郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 已取得建设用地手续，准备挂牌。 | 无
8 | 创融回转支承项目 | 湖北创融专用汽车有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地约60亩，主要建设厂房、综合楼等，总建筑面积20000平方米。 | 2024-05-01 | 26000 | 13000 | 完成一期12000平方米车间主体建设。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 项目用地企业已于2023年11月27日摘牌，因企业申请土地出让金分期付款政策，与区自规部门约定1年内缴清土地出让金。开发区已于2024年3月1日请第三方公司对该项目地块放线，企业现正在请施工方进行土方测量，待土方测量完毕和施工方谈好价格后，进场施工进行四周围墙建设和土地平整。4月底进行土地平整，办理土地证后开始办理规划设计等相关手续。 | 无
9 | 随州盛星双金属制动鼓二期 | 随州市盛星机械有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地约100亩，建设双金属制动鼓生产车间22000平方米，购置设备100余台（套）。 | 2024-10-01 | 30000 | 12000 | 完成22000平方米车间主体建设。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 一期项目现一号车间(双金属制动鼓)主体已完工，二号、三号车间正在进行内部装修。二期项目投资协议于2022年9月签订，开发区管委会已请第三方公司对该地块进行放线，现已成立工作专班，征收工作已启动，其中涉及土地征收123.9亩（余家老湾村90.65亩、太山庙村29.33亩、双寺村3.92亩），养牛场一个，待土地征收完成后进行组卷上报。 | （1）养牛场征收困难，目前征迁专班正在做工作。（2）无土地指标（2024年2月26日，管委会致函区自规局，同时党工委副书记、管委会副主任王代勇到区自规局协调保障瑞力二期及盛星二期项目用地指标事项）。（3）一期项目通水、电、气事项（管委会已协调相关部门与企业对接）。
10 | 宏宇包装标准化厂房建设项目 | 随州市宏宇包装印刷有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地45亩，建设生产药品、食品、保健品的一类包装材料的标准化厂房6000平方米，建设印刷包装生产线2条。 | 2024-06-01 | 8000 | 8000 | 建成投产。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 目前该项目投资协议及有关情况汇报已于2023年2月28日，经区政府四届十七次常务会议研究通过，并按会议意见对投资协议进行修订。因企业拟用地块近三分之二面积不在城镇开发边界范围之内，暂未同企业签订投资协议。开发区管委会前期与区自规局协调将相应地块调整到城镇开发边界内，但存在一定困难。拟另选其他地块用于该项目建设。力丰针织地块征收已于2024年2月28日收储会议通过，待该地块解除抵押后，收储中心和企业签订合同。 | 无
11 | 华威三期专用车项目 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地195亩，分三期建设。建设自动化油漆喷粉生产线、智能化厢式车、军品专用车、危化品罐式车及市政环卫应急车生产车间等。 | 2023-06-01 | 21000 | 9000 | 完成钢模厂房和喷粉厂房建设。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 该项目一期钢结构配件厂项目已于2022年11月投入生产。二期钢膜项目厂房2023年6月启动建设，现主体框架已完工已封顶，正在做四周围挡和内部装修；喷粉项目正在进行合作厂家招标工作。 | 无
12 | 弘德汽配新建项目 | 湖北弘德汽车配件有限公司 | 南郊街道 | 项目占地21.34亩，新建标准化生产车间8000平方米，新上配套生产汽车电子智能控制系统、应急专用车UPS电源生产线2条。 | 2024-08-01 | 7000 | 3800 | 完成主体工程建设。 | 南郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 已取得建设用地手续，准备挂牌。 | 无
13 | 佳运轿运车零部件产业园项目 | 湖北佳运汽车有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地86.7亩，建设二位板、五位板、十位板等轿运车生产项目，新建生产车间3栋25000平方米，综合楼10000平方米，新上生产线3条，购置设备40台（套）。 | 2023-05-01 | 12000 | 6000 | 项目完工。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 项目用地企业已于2023年3月27日摘牌，2023年5月开工建设。该项目7层办公大楼和4层附属楼主体已建好，现正在进行内、外部装修，一号钢构厂房主体已完工，已封顶，四周围挡已建好，正在做厂房地面硬化；二号厂房主体已完工，已封顶，现正在做四周围挡；同时在进行厂区管网施工。预计2024年5月底可全部建设完成 | 无 | 已纳入市级重点
14 | 玉柴特种装备建设项目 | 玉柴东特专用汽车有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地174亩，新建可移动罐柜生产车间、特种超纯钢瓶生产车间、污水处理设备生产车间3栋，建筑面积38500平方米，新建服务中心、职工宿舍、食堂5000平方米，并建设职工活动场、运动球场等相关配套设施。 | 2024-10-01 | 25000 | 8000 | 完成部分车间主体框架建设。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 该项目所用土地为玉柴汽车产业园内未建设使用土地，发改备案已完成，企业已对地块进行了勘探，并完成规划设计，围墙已建，场地已平整。现正在进行详勘。 | 企业要求将一期二期土地证进行分割，以便开展融资。但因企业一期范围内存在违建，无法验收，分割土地证存在政策风险。
15 | 湖北神百汽车科研大楼建设项目 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 北郊街道 | 项目占地10亩，规划建筑面积2.6万平方米，建设主体高9层科研大楼一栋，3个功能完备的液压实验室，1个随车吊研发中心，1个多媒体会议中心，购置生产研发设备6台（套）。 | 2024-02-01 | 18000 | 16000 | 完成大楼主体建设及附属基础设施建设内容。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 目前项目施工手续已办理完毕，正在进行桩基工程，即将进行大楼主体建设。 | 无 | 已纳入市级重点
16 | 嘉鑫汽配专汽零部件生产线项目 | 随州市嘉鑫汽车配件有限公司 | 北郊街道 | 项目占地22亩，规划建筑面积约15000平方米，新建钢构车间和综合大楼，购置安装相关生产设备12台（套），新建2条专汽零部件生产线。 | 2024-03-01 | 6500 | 6500 | 完成全部建设内容，实现运营投产。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 因项目建设地块形状不规范，不利于企业厂房布局，目前企业正在进行地块分割调整，规划设计方案同步进行中。 | 无
17 | 天一智能高端自动化装备研发及产业化项目三期 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地约78亩，建设厂房两栋，5层宿舍楼1栋，总建筑面积约69000平方米。 | 2024-12-01 | 10500 | 1000 | 启动建设。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 该项目土地已清表净地交付企业，项目用地手续省厅已批回，现供地红线图、规划条件已出，区自然资源和规划局已完成招拍挂前期相关准备工作。企业因自身原因，于2023年1月申请暂缓土地招拍挂（已向企业宣传区自然资源和规划局土地出让金分期付款政策）。 | 无
18 | 应急车辆和安全保障科技成果转化中试基地 | 湖北应急产业技术研究院有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目用地面积52.6亩，规划建设中试车间、技术研发中心、工业孵化区、后勤服务区，建筑面积14000平方米，其中车间面积7000平方米，技术研发中心4500平方米，后勤服务区2500平方米。项目用于专用车和移动应急装备制造业技术中试服务。 | 2024-03-01 | 5300 | 4800 | 完成主体工程建设。 | 区科学技术和经济信息化局、曾发集团 | 该项目土地选址已完成，等上会确认，省级资金已到位。 | 无
19 | 双龙印务新建项目 | 随州市曾都区双龙农副产品有限公司 | 南郊街道 | 项目占地29亩，新建标准化厂房8000平方米，新上彩印流水生产线2条。 | 2023-11-01 | 8000 | 7500 | 项目完工。 | 南郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 正在进行土地平整。 | 无 | 已纳入市级重点
20 | 琅菱氧化锆陶瓷生产线和锆珠生产线项目 | 湖北琅菱智能装备有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地67亩，建设车间2栋，面积44000平方米，建设氧化锆陶瓷生产线和锆珠生产线各一条。 | 2024-07-01 | 15000 | 15000 | 建成投产。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 项目用地已于2023年5月摘牌。项目《建设用地规划许可证》已经办好，目前企业办公楼、综合楼、5号、6号厂房施工图纸已出，已送审，审查通过后办理《建设工程规划许可证》、《施工许可证》。企业场地平整已完成。企业前期反映北郊街道双寺村一组有一池塘临近且高于项目用地，对项目建设存在一定的安全隐患。2024年2月22日，区领导韩建新、罗俊涛召集开发区、北郊、自规局、城投等单位到琅菱机械召开现场办公会，协调解决琅菱二期施工隐患事项。目前北郊街道已将该池塘填埋大半，征收附近房屋12栋，并将陡坡削缓，项目建设隐患已消除。 | 无 | 已纳入市级重点
21 | 齐鸣铸造搬迁扩能项目 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 南郊街道 | 项目占地75亩，建设车间及综合楼35520平方米，新上全自动静压铸造生产线1条，水平液压生产线1条及智能化加工生产线8条，购置设备8台（套）。 | 2024-06-01 | 25000 | 15000 | 完成主体工程建设。 | 南郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 土地出让方案已出，已经挂牌。 | 无 | 已纳入市级重点
22 | 今刘郎农产品深加工项目 | 湖北今刘郎大健康产业有限公司 | 南郊街道 | 项目占地10亩，新建多层厂房3栋，总建筑面积10000平方米，购置食品加工设备20余套。 | 2024-07-01 | 7000 | 4000 | 完成主体工程建设。 | 南郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 正在办理建设用地手续。 | 无
23 | 紫宸汽车专汽及零部件生产线项目 | 湖北紫宸汽车部件科技有限公司 | 北郊街道 | 项目占地约19亩，规划建筑面积约14000平方米，建设钢构厂房和办公楼，购置大型生产设备8台（套），打造汽车零部件生产线2条。 | 2024-02-01 | 6000 | 6000 | 完成全部建设内容，实现运营投产。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 土地已摘牌，目前正在进行施工图图审，即将办理建设工程规划许可证和施工许可证。 | 无
24 | 程力高端清淤车技术改造项目 | 程力专用汽车股份有限公司 | 南郊街道 | 项目占地25亩，新建标准化厂房12000平方米，建设高端清淤车生产线1条，购置生产、检验、检测设备80台套。 | 2024-10-01 | 8500 | 3000 | 完成部分主体工程建设。 | 南郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 红线图、勘测定界图已出。
25 | 随州机电工程学校新建项目 | 随州机电工程学校 | 涢水街道 | 项目占地60亩，新建教学实训楼、宿舍、食堂、行政楼、函授学员宿舍及附属设施，建筑面积50290平方米。 | 2023-12-01 | 22800 | 10000 | 完成宿舍楼（食堂）建设。 | 涢水街道，区教育局 | 1、施工许可证暂未办理，目前正在与施工方、监理方商定正式合同，待合同签订后办理施工许可证； 2、机器设备已进场，试桩已完成，预计4月底正式开工； | 无 | 已纳入市级重点
26 | 云飞专汽随车吊生产线项目 | 湖北云飞汽车科技有限公司 | 北郊街道 | 项目占地50亩，新建综合楼、生产车间42500平方米，购置大型生产设备20台(套），新上车辆生产线、检测线4条。 | 2023-10-01 | 18000 | 12000 | 完成全部建设内容，实现运营投产。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 项目已开工，目前正在进行厂房主体建设。 | 无 | 已纳入市级重点
27 | 奥斯莱机械农机生产线项目 | 随州市奥斯莱机械有限公司 | 北郊街道 | 项目占地20亩，新建农机零部件车间、综合楼共1.05万平方米，购置安装农机及零部件生产设备6台（套），打造农机和零部件生产线2条。 | 2023-12-01 | 6000 | 5000 | 完成全部建设内容，实现运营投产。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 项目手续已办理完成，厂房已平整，即将进行打桩和厂房围墙建设施工。 | 无
28 | 万年汽配专汽零部件生产线项目 | 随州市万年汽车配件有限公司 | 北郊街道 | 项目占地20亩，规划建筑面积约14600平方米，新建专汽零部件生产车间和综合办公大楼，购置安装相关生产设备10台（套），新建2条专汽零部件生产线。 | 2024-03-01 | 6000 | 6000 | 完成全部建设内容，实现运营投产。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 因项目建设地块形状不规范，不利于企业厂房布局，目前企业正在进行地块分割调整，规划设计方案同步进行中。 | 无
29 | 益晟钢构钢结构厂房标准件生产线项目 | 湖北益晟钢结构工程有限公司 | 北郊街道 | 项目占地约28亩，规划建筑面积约23000平方米，建造钢构厂房3跨，购置大型生产设备12台（套），打造钢构标准件生产线3条。 | 2024-02-01 | 10000 | 10000 | 完成全部建设内容，实现运营投产。 | 北郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 土地已摘牌，目前正在进行施工图图审，即将办理建设工程规划许可证和施工许可证。 | 无
30 | 瑞力汽车军品专用厂房建设项目 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 曾都经济开发区 | 项目占地30亩，新建军品车专用厂房20000平方米。 | 2024-10-01 | 6000 | 3000 | 完成厂房主体框架建设。 | 曾都经济开发区，区科学技术和经济信息化局 | 该项目用地已征收完毕。管委会多次就该项目用地河道改道土地指标等情况向区政府报告，并与相关部门沟通。2024年2月26日，管委会致函区自规局，同时党工委副书记、管委会副主任王代勇到区自规局协调保障瑞力二期及盛星二期项目用地指标事项。 | （1）2023年9月26日，区政府办组织召开瑞力二期项目推进协调会，会上要求自规、水利部门就河道拉直拿出具体方案意见。之后管委会多次就相关事项与区自规局、区水利局沟通。因情况复杂，河道拉直方案暂未确定，建设用地红线图尚未修改完善。（2）无土地指标，无法组卷上报。
31 | 钰环专汽新建项目 | 随州钰环工贸有限公司 | 南郊街道 | 项目规划占地58.2亩，建设生产车间28000平方米，新上生产线两条，购置智能化生产设备若干台，年产1500台应急电力系统检测保障车。 | 2024-06-01 | 15000 | 10000 | 完成标准化厂房建设并投产运营。 | 南郊街道，区科学技术和经济信息化局 | 办理建设手续。 | 无 | 已纳入市级重点