## 政府投资 (42)
曾都区2025年区级领导包保重点项目建设清单（政府推进类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设 地点 | 主要建设内容和规模 | 开工时间 | 年度工作目标完工时间 | 总投资 | 年度计 划投资 | 年度工作目标 | 责任单位 | 包保 领导 | 项目秘书 | 前期手续办理情况（按照办理手续时间节点填写） | 开工情况（依据永久性破土） | 竣工情况 | 目前进展情况 | 存在困难问题 | 备 注
合计42项 | [6 empty] | 10500 | 6500 |  |  |  |  | 例子：2-3月份办理规划手续；4月份完成初设办理等之内相关手续。
39 | 曾都区2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 区农业农村局 | 曾都区 | 改造升级118家规模化养殖场粪污资源化利用设施，建设14家粪肥还田示范工程等。 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 3000 | 2000 | 项目完成80%。 | 区农业农村局 | 孙 * | 王 * 176****3518 | 2023年8月，编制可研方案；2023年9月，取得发改可研批复；2024年11月，编制初设方案；2024年12月，取得发改初设批复；2025年3月，完成EPC招标；4月，签订中标合同，组织施工方、设计方等到万店镇、何店镇、北郊街道（开发区）、淅河镇、府河镇、洛阳镇、南郊街道的实施主体开展施工测绘及设计。 | 是 | 否 | 5月，将测绘数据与区自规局、林业局进行比对，确认土建工程的土地红线及使用性质；万店镇项目开工，土建工程开始施工，项目采取边设计边施工的方式进行 | 暂无 | 推进城乡融合发展重点项目指挥部“五重”任务清单
40 | 2025年度曾都区高标准农田建设项目 | 区农业农村局 | 曾都区 | 建设高标准农田3万亩，土地平整、衬砌渠道、堰塘整修、田间道路及其他工程。 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 7500 | 4500 | 完成主体工程。 | 区农业农村局 | 孙 * | 卓 * 159****8128 | 6月，完成规划选址及现场勘测、初设编制； 7-8月，完成招投标； 9月，项目开工建设； 12月底，完成高标准农田建设1.95万亩，总体进度达65%以上； 2026年3月前，项目竣工。 |  |  | 目前已完成入村勘测、规划工作，正在进行初步设计、概算及图纸编制。 |  | 推进城乡融合发展重点项目指挥部“五重”任务清单