## Sheet1
曾都区2019年扶持新型村级集体经济发展工作目标和主要措施
序号 | 村名 | 扶持类型 | 发展目标 | 主要措施
1 | 洛阳镇永兴村 | 省级 | 2019年预计旅游产业创收10万元；争取两个驻村帮扶企业支持建设农产品村企对接基地，可创收20万元。 2020年预计猕猴桃采摘园和民宿馆创收18万元； 2021年预计建设景区商业街创收8万元。 | （一）2019年，积极拓宽村民增收渠道，与包村企业泰晶科技、江南专汽密切沟通，争取支持,将该村作为食品原材料采购地，以合作社为主体做好对接，鼓励有劳动力的村民，尤其是贫困户发展种植养殖业，合作社采购后集中出售到两公司食堂，并逐步打开市场。 （二）2019-2021年，与银杏谷公司对接，在银杏谷景区出口精确选址，建设永兴村景区商业街，对所有商户做好登记管理，明确经营区域，做好环境治理，通过收取物业费用和租金增加集体收入。与博大集团等知名民宿产业公司合作，在鹦鹉冲建设特色民宿小院，与永兴村民宿馆形成优势互补，利用四户住宅包装成“外古内今”的民宿小院。依托鹦鹉冲民宿小院，在全村流转闲置房屋，进一步开发成科技农业产业基地，通过与西北农林科技大学对接共建校友基地，提升住宿档次建设专家小院，招才引智，承接省农科院的研究项目，发展高科技观光体验农业。 （三）在集体民宿产业发展增收的基础上，2020年，民宿观光专业合作社在七组八组流转农田100亩以上，发展特色种植项目（中药材、石榴等），并结合10月11月的旅游旺季，种植10月11月挂果的花卉苗木（2年挂果），促进观光采摘种植业的发展，带动群众就近就业，对瓜果进行初加工，同时充分开发并利用永兴村农村电商平台，组建线上线下销售渠道，利用科学营销手段，提升知名度。 （四）在2023年后，村集体产业初具规模，收入稳定，以民宿观光专业合作社为主体，流转4组水库以上100亩农田，与银杏谷公司深入合作，以康养长寿为主题，建设养老产业链、亲子产业链。 （五）五年内，打通十组与银杏谷景区通道，在蔡家湾建设南入口，带动十组经济发展，拓宽景区面积。
2 | 洛阳镇小岭村村 | 省级 | 2019年集体经济收入11万 2020年集体经济收入15万 2021年集体经济收入18万 | 1、依托“美丽乡村”建设合力打造旅游新村新路子，着力打好旅游品牌，兴办旅游产业，以乡村旅游合作社为村组集体经济发展龙头，发展“村集体+合作社+农户”模式，在原有流转土地基础上，继续流转农户土地400亩，至2020年达500亩以上。 2、在一组孔家大湾，周围集中流转农民土地160亩，建成4种高产果品栽培基地，发展蓝莓40亩，泉水柑40亩，软籽石榴40亩，双臂梨40亩，主要目的是助推村民旅游业的发展，集花期观赏、果品采摘体验，集体增收于一体。2019年，向义和店延伸继续流转，扩展软籽石榴、双臂梨栽培各50亩，集体可创收12.5万元。 3、盘活集体资产，开发集体机动地70亩，山场1000亩，兴办产业油茶基地200亩，植景观树、银杏树500亩，可创年收入2.5万元2021年前兴办旅游休闲实体，收购闲置民房，创办民宿、康养中心，集体年可增收2.5万元。
3 | 万店镇新东村 | 省级 | 经村两委会集体商议，村党员群众代表大会决议，拟订以曾都区万店镇新东种养殖专业合作社为龙头，重点发展食用菌种植项目。 | 一、发展食用菌种植项目。搭建“农户+基地+合作社+公司+市场”平台机制，按照合作社统一制棒、统一建棚、统一技术指导、统一回收产品和加工、统一包装销售、分户管理出菇采收的“五统一分”模式发展。2019年9月－10月，稻谷收割后开始征地、建钢构大棚；2019年12月—2020年2月，主要进行制棒、接种；2020年3月－7月，主要进行养菌阶段；2020年8月－10月，主要进行采菇、烘干、包装、销售等。至2021年底达到20万棒，集体经济收入20万元。 二、发展葛根种植。采取公司+基地+贫困户模式，村统一购苗统一整地标准，统一管理、统一销售，聘请专业技术人员到村指导；成立项目理事会，由村主任担任理事长、其他村干部为成员，指定专人负责管理。至2021年底发展到100亩，集体经济收入10万元。
4 | 万店镇新中村 | 省级 | 1、集体流转土地120亩，种植天丁，计划三年发展300亩。2、利用精准扶贫项目扩大小龙虾养殖50亩，预计年创利8万元。3、利用满億合作社的养殖技术经验，带动我村股份合作社发展养牛，计划养牛40头，预计纯收入12万元左右。 | 1、新中村计划在八组杨岭发展建设养牛基地，总预算投资78.2万元，其中基础设施建设35.2万元（建设牛棚10间，每间长：12米，宽：4米，共480平方米，露天牛圈600平方米，人员住房及饲料间共计4间，共84平方米）。购买能繁母牛40头，按每头预算1万元左右，共计43万元。采用圈养与散养相结合的方式进行规模养殖。 2、养牛基地建成后由新中村股份经济合作社统一管理、经营，并选调一名村干部驻场管理，设立专账，每季度向股民代表公开财务收支情况。受益后80%为村集体经济收入，20%为股民分红。 3、选拔2名有经验，懂技术的饲养员进行管理及养殖。实行基本工资与奖励工资相结合的签约制度，并缴纳保证金1万元，促进饲养员的积极性和责任心。
5 | 万店镇真武山村 | 省级 | 1、股份经济合作社2019年计划投资83万扩大香菇种植规模10万袋和香菇种植基础设施建设。租赁乙方生产，乙方付租金5万元给村委会。 2、2020年发展畜牧天然环保养殖模式，计划投资50万元。集体年收益10万元。 3、2020年发展养殖稻虾产业，扩大规模规范龙虾养殖合作社。 2021年预计乡村建设规划和建设我村雷公山旅游产业。 | 1、根据扶贫政策，该村为了贫困户早日脱贫，壮大集体经济，经村两委商议，2019年计划投资83万扩大香菇种植规模10万袋和香菇种植基础设施建设。集体年纯收益5万余元， 2、经村两委商议决定，在该村一组征用地15余亩，建立香菇基地，壮大集体经济和带动村贫困户种植香菇，并找专人指导各种建设和技术。