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随州市曾都区人民政府
二〇一七年十一月


《随州市曾都区创建省级生态文明建设示范区规划（2016-2020）》
为深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕曾都区“十三五”规划中“生态曾都、文明曾都、法治曾都、智慧曾都、小康曾都”的奋斗目标，按照《省级生态文明建设示范县（市、区）管理规定》的要求，组织编制《随州市曾都区创建省级生态文明建设示范区规划（2016-2020）》，从优化生态空间、发展生态经济、保护生态环境、践行生态生活、完善生态制度、弘扬生态文化等方面，为曾都区创建省级生态文明建设示范区提供宏观指导方略、阶段建设方案、民生工程载体。
一、规划范围、时限及目标
规划范围为曾都区行政区划范围。涉及4个办事处（东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道），5个镇（万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇、淅河镇），2个管委会（曾都经济开发区管委会、城南新区管委会），国土面积1425.4平方公里。规划以2015年为基准年，规划期为2016～2020年。力争在2020年底各项考核指标达到省级生态文明建设示范区标准。
二、规划目标差距性分析
对照《湖北省生态文明建设示范县、市指标（试行）》中的39项建设指标，曾都区的23项约束性指标中17项已达标、4项易达标、2项难达标，占比分别为73.9%、17.4%、8.7%；16项参考性指标中4项已达标、10项易达标、2项难达标，分别占比为25.00%、62.5%、12.5%。按指标领域划分，生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度、生态文化等六大方面指标已达标占比分别为100%、50%、72.7%、55.6%、20%、0%（见附件1 随州市曾都区创建生态文明示范区指标及现状达标情况）。
三、规划主要任务
（一）优化生态空间
从优化国土开发格局、构建生态安全格局、深化产业发展格局、构建城镇发展格局四个方面，依据《全国主体功能区规划》和《湖北省主体功能区规划》对曾都区的功能定位，强化生态保护红线，建立空间规划体系，确定生产、生活、生态空间开发管制界限，实行分级分类管控，落实用途管制。
（二）发展生态经济
从调整产业结构、调整能源结构、发展绿色产业、推动科技创新四个方面，按照“一产优化、二产提高、三产突破”的思路，调整优化产业结构，积极发展生态农业，大力发展生态工业，加快发展以生态旅游业为主的现代服务业，实现产业结构由“二三一”向“三二一”的转变。推动增长方式从高消耗、高污染型向资源节约和环境友好型转变，使生态产业在国民经济中逐步占据主导地位，形成具有曾都特色的生态经济格局。
（三）保护生态环境
从实施水环境综合治理工程、实施大气污染治理工程、保障声环境安全、强化土壤环境污染防治、推进固体废物安全处置、加强环境风险防范力度、提升生态系统服务功能七个方面，以解决曾都区突出的资源和生态环境问题为重点，通过改变资源粗放型利用方式，加强水资源、森林资源、矿藏资源等保护和适度开发，深化生态环境建设和环境污染综合整治，全面改善环境质量。提高城乡生态安全保障能力和资源环境支撑能力，促进曾都区社会经济的可持续发展。
（四）践行生态生活
从加快改善人居环境、推进绿色生活两个方面，加强城乡环境一体化建设，倡导绿色生活建设。重点推进万店镇塔湾、洛阳镇永兴、胡家河、府河镇银山坡等20个村城乡一体化建设和38个村美丽乡村建设工程。通过大力发展绿色交通、大力开发绿色产品、全面推广绿色建筑、倡导公共绿色消费等措施，促进全区构建生态价值观。
（五）完善生态制度
从源头保护、过程严管、后果严惩、环境经济、市场运行五个方面，构建和完善曾都区生态文明制度建设，健全完善“源头严防、过程严管、后果严惩”的环境管理体系，建立完善环境经济政策，积极探索市场运行机制。及时公开涉及民生、社会关注度高的环境质量监测、建设项目环评、企业污染物排放等信息，主动向社会通报区域环境状况和突发环境事件。逐步建立市场化补偿机制，改革优化财政资金分配与使用方式，发挥公共财政对绿色金融的引导作用。
（六）弘扬生态文化
从加快培育生态文明意识、生态文明共建共享两个方面，加大生态文明宣传，提高公众的生态意识，培养和提升公众生态文明素质。完善以政府为主导，企业为主体，个人为主力的生态文化建设体系，构建一种充分富含生态文明理念的生产、生活方式，广泛形成符合生态文明建设示范区建设标准的生态文化氛围。
四、重点工程及投资概算
（一）重点项目及投资概算
根据生态文明建设示范区建设目标，围绕生态创建的主要任务，针对迫切需要解决的问题，突出重点、突破难点，初步确定创建曾都区生态文明建设示范区重点工程项目共39项，总资金需求估算约为22.0亿元。其中，生态空间0.05亿元，生态经济6.33亿元，生态环境9.2亿元，生态生活6.25亿元，生态制度0.07亿元，生态文化0.10亿元。
（二）优选项目及投资概算
为确保曾都区创建省级生态文明建设示范区工作如期完成，根据曾都区经济水平和社会发展实际情况，结合规划指标现状评估结果，针对未达标指标设计筛选优先实施工程13项，涉及投资6.947亿元，占重点工程项目总投资的31%。 
五、保障措施
曾都区生态文明建设示范区建设是一项紧迫又艰巨的工程，为确保落实曾都区生态文明建设示范区建设的战略部署，实现全区经济的可持续发展，必须加强政府领导、落实相关责任、创新管理体制、倡导全民参与、提高专业技术、保证资金到位等。本规划从法制保障、组织保障、资金保障、技术保障、社会保障五个方面提出保障措施，以保障曾都区生态文明建设的顺利开展。
一是加强政策法规保障。建立政策支撑体系，提高规划地位。将《规划》提交曾都区人大常务委员会审议通过后实施。理顺执法体系，实施部门联动，在各监管主体部门之间建立联系制度，理清部门职责，统一执法尺度，相互协作，互通信息，联合行动。坚持环保“一票否决制”，建立环保准入负面清单，把好建设项目审批关，为区域持续发展奠定基础。
二是加强组织管理保障。建立组织机构，成立生态文明建设示范区建设领导小组，全面负责协调生态文明建设示范区建设规划实施中的领导、组织和决策。建立考核体系，实行生态文明建设示范区建设一把手负责制和目标责任制，按年度签订工作目标责任书，把生态文明建设示范区建设成效列入工作业绩考核内容之中。完善行政管理体系，建立重点项目督办制度。
三是加强资金投入保障。加大基础建设投入，设立生态文明建设示范区建设专项基金，以保证用于生态环境建设中的公共性项目的建设和生态恢复性建设资金的落实。完善市场化投融资机制，多渠道筹措资金。健全生态补偿机制，以市场方式配置资源，提高资源利用效率。
四是加强科技支撑保障。积极推广环境友好技术，在清洁生产、生态环境保护、资源综合利用与废弃物资源化、生态产业等方面，积极开发引进和推广应用各类新技术、新工艺、新产品。加强科技合作，围绕生态文明建设示范区建设和环境保护的优先领域和关键技术，突破领域中存在的重点、难点问题，增强科技创新能力，加强科技成果转化，促进产业化的试验示范与基地建设。



五是加强公众参与保障。充分利用广播、电视、报刊和网络等各种媒体，开展生态文明建设示范区建设等的宣传教育。鼓励公众参与示范区建设中来，充分调动广大人民群众参与生态文明建设示范区建设的积极性，推进环境保护和生态建设决策的科学化和民主化。
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附件1
附表1  随州市曾都区创建生态文明示范区指标及现状达标情况
	领域
	序号
	指标名称
	单位
	指标值
	曾都现状（2015）
	达标情况
	指标属性

	生态空间
	1
	生态保护红线
	--
	划定并遵守
	划定并遵守
	已达
	约束性指标

	
	2
	耕地红线
	--
	遵守
	遵守
	已达
	约束性指标

	
	3
	受保护地区占国土面积比例
	%
	≥30
	38.9
	已达
	约束性指标

	
	4
	规划环评执行率
	%
	100
	100
	已达
	约束性指标

	生态经济
	5
	单位地区生产总值能耗
	吨标煤/万元
	≤0.81
且能源消耗总量不超过控制目标值
	0.40
	已达
	约束性指标

	
	6
	水资源利用效率
	
	
	
	已达
	约束性指标

	
	
	农田灌溉水有效利用系数
	--
	≥0.53
	0.55
	
	

	
	
	单位工业增加值用水量
	立方米/万元
	≤70
	52
	
	

	
	7
	单位工业用地工业增加值
	万元/亩
	≥65
	5.6
	难达
	参考性指标

	
	8
	农业废弃物综合利用率
	
	
	
	
	参考性指标

	
	
	秸秆综合利用率
	%
	≥90
	64.7
	易达
	

	
	
	畜禽养殖场粪便综合利用率
	%
	≥90
	90
	已达
	

	
	9
	一般工业固体废物处置利用率
	%
	≥90
	100
	已达
	参考性指标

	
	10
	有机、绿色、无公害农产品种植面积的比重
	%
	≥40
	23.15
	难达
	参考性指标

	生态环境
	11
	环境空气质量
	
	
	
	
	约束性指标

	
	
	质量改善目标
	--
	不降低且达到考核要求
	满足
	已达
	

	
	
	优良天数比例
	%
	≥80
	61.4
	难达
	

	
	
	严重污染天数
	--
	基本消除
	严重污染天数16天
	难达
	

	
	12
	地表水环境质量
	
	
	
	
	约束性指标

	
	
	质量改善目标
	--
	不降低且达到考核要求
	满足
	已达
	

	
	
	水质达到或优于Ⅲ类比例
	%
	≥85
	100
	
	

	
	
	劣Ⅴ类水体
	--
	基本消除
	基本消除
	
	

	
	13
	土壤环境质量
	--
	
	
	
	约束性指标

	
	
	质量改善目标
	
	不降低且达到考核要求
	尚在开展工作
	易达
	

	
	14
	主要污染物总量减排
	--
	达到考核要求
	完成
	已达
	约束性指标

	
	15
	生态环境状况指数（EI）
	--
	≥55且不降低
	71.03
	已达
	约束性指标

	
	16
	森林覆盖率
	%
	≥30
	43.9
	已达
	约束性指标

	
	17
	湿地保护率
	%
	≥30
	97.5
	已达
	约束性指标

	
	18
	生物物种资源保护
	
	
	
	
	参考性指标

	
	
	重点保护物种受到严格保护
	--
	执行
	执行
	已达
	

	
	
	外来入侵物种
	--
	不明显
	轻度发生
	
	

	
	19
	危险废物安全处置率
	%
	100
	100
	已达
	约束性指标

	
	20
	污染场地环境监管体系
	--
	建立
	未建立
	易达
	参考性指标

	
	21
	重、特大突发环境事件
	--
	未发生
	未发生
	已达
	约束性指标

	生态生活
	22
	村镇饮用水卫生合格率
	%
	100
	91.4
	易达
	约束性指标

	
	23
	城镇污水处理率
	%
	≥85
	90
	已达
	约束性指标

	
	24
	城镇生活垃圾无害化处理率
	%
	≥85
	95.6
	已达
	约束性指标

	
	25
	农村卫生厕所普及率
	%
	≥90
	93.5
	已达
	参考性指标

	
	26
	村庄环境综合整治率
	%
	≥65
	74.5
	已达
	约束性指标

	
	27
	城镇新建绿色建筑比例
	%
	≥30
	34.4
	已达
	参考性指标

	
	28
	公众绿色出行率
	%
	≥40
	公共交通34.29%，自行车40%
	易达
	参考性指标

	
	29
	节能、节水器具普及率
	%
	≥60
	全部使用节水器具的占28.75%，部分使用的占68.57%
	易达
	参考性指标

	
	30
	政府绿色采购比例
	%
	≥80
	57
	易达
	参考性指标

	生态制度
	31
	生态文明建设规划
	--
	制定实施
	制定
	易达
	约束性指标

	
	32
	生态文明建设工作占党政实绩考核的比例
	%
	≥20
	低于20
	易达
	约束性指标

	
	33
	自然资源资产负债表
	--
	编制
	未编制
	易达
	参考性指标

	
	34
	固定源排污许可证覆盖率
	%
	100
	100
	已达
	约束性指标

	
	35
	省级及以上生态文明建设示范乡镇占比
	%
	≥80
	60
	难达
	约束性指标

	生态文化
	36
	党政领导干部参加生态文明培训的人数比例
	%
	100
	92.3
	易达
	参考性指标

	
	37
	公众对生态文明知识知晓度
	%
	≥80
	比较熟悉的占37.14%，听说过的占67.15%
	易达
	参考性指标

	
	38
	环境信息公开率
	%
	≥80
	<70
	易达
	参考性指标

	
	39
	公众对生态文明建设的满意度
	%
	≥80
	满意的占20%，基本满意的占74.29%
	易达
	参考性指标
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附表2 曾都区创建生态文明建设示范区优先工程
	指标
	序号
	项目名称
	内容
	规划期限
	资金概算
（万元）
	资金来源
	责任单位

	单位工业用地工业增加值
	1
	工业园区生态化建设与改造
	以曾都经济开发区为主体，以资源节约与循环利用、节能环保为主线，推进工业与产业园区生态化建设与改造
	2016-2020
	10000
	争取补助、项目自筹
银行贷款
	曾都区发展和改革局

	农业废弃物综合利用率
	2
	秸秆综合利用项目
	建立以秸秆还田为主，以肥料化、饲料化、基料化等方式为辅的综合利用体系，达到年综合利用秸秆20万吨规模。
	2016-2020
	5000
	项目自筹
银行贷款
	曾都区农业农村局

	有机绿色无公害农产品种植面积的比重
	3
	有机绿色无公害农产品基地建设
	新增有机绿色无公害等优质农产品基地面积10万亩。
	2016-2020
	15000
	项目自筹
	曾都区农业农村局

	地表水环境质量
	4
	曾都区白云湖水库周边水土流失综合治理
	开展白云湖水库水库周边水土流失综合治理。
	2016-2020
	5000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局
（跟踪配合）

	
	5
	曾都区小流域水土流失综合治理
	涢水、㵐水等境内小流域水土流失综合治理。
	2016-2020
	5000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局

	环境空气质量
	6
	燃煤小锅炉淘汰
	改造建成区内125台10蒸吨以下燃煤燃薪锅炉，改用天然气、电等清洁能源。
	2016-2018
	1000
	地方配套
项目自筹
	曾都区发展和改革局

	土壤环境质量
	7
	土壤环境质量状况调查
	对曾都区土壤环境质量现状开展基础详查
	2017-2020
	300
	中央投资
地方配套
	曾都环保分局


	湿地保护率
	8
	随州市曾都区府河曾都段生态保护与修复
	生态护岸治理府河干流30.2公里；河道清淤清障治理府河干流29.0公里。
	2018-2020
	20000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局

	村镇饮用水卫生合格率
	9
	随州市曾都区饮用水源保护
	觉庙水库饮用水源保护工程、中心镇及农村饮用水源保护工程
	2016-2020
	1870
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局
（跟踪配合）

	城镇生活垃圾无害化处理率
	10
	城南垃圾处理厂标准化建设
	曾都区城南垃圾处理场废气及渗滤液治理。
	2016-2018
	1500
	地方配套
	曾都区城管执法局
（跟踪配合）

	村庄环境综合整治率
	11
	农村生活垃圾无害化处理
	建设垃圾收运基础设施，推进农村生活垃圾分类和存量垃圾治理工作，到2020年底，全区形成从生活垃圾产生到终端处理全过程、全域覆盖的链条式管理体系，实现垃圾治理减量化、资源化、无害化。
	2018-2020
	4100
	省政府债券
	曾都区住房和城乡建设局

	自然资源资产负债表
	12
	自然资源资产负债表
	建立生态环境资产核算技术体系，开展全区生态环境资产清查与评估，开展自然资源资产负债表编制工作，并探索开展定性定量分析。
	2016-2020
	200
	国家资金
地方自筹
	曾都区统计局

	省级生态文明建设示范乡镇占比
	13
	省级生态乡镇创建工程
	推进全区生态村创建，到2019年，力争全区各乡镇创建为省级生态乡镇
	2016-2019
	500
	国家资金
地方自筹
	各乡镇政府

	合计
	
	
	
	69470
	
	


[bookmark: _Toc487712426]附表3 曾都区创建生态文明建设示范区工程一览表
[bookmark: _Toc508716633]表3-1 生态空间建设项目
	序号
	项目名称
	主要内容
	规划期限
	资金概算
（万元）
	资金来源
	组织实施单位

	1
	曾都区生态红线划定及勘界
	根据湖北省生态红线保护规划制定曾都区生态红线方案，勘界确定生态红线范围
	2016-2019
	300
	项目自筹
	曾都环保分局

	2
	曾都区生态红线管理信息平台建设
	根据曾都区生态保护红线方案和勘界成果，建设曾都区生态红线综合管理信息平台
	2016-2020
	200
	项目自筹
	曾都环保分局

	合计
	
	
	500
	
	


[bookmark: _Toc508716634]表3-2 生态经济建设项目
	序号
	项目名称
	主要内容
	规划期限
	资金概算
（万元）
	资金来源
	组织实施单位

	一
	生态工业

	1
	工业园区生态化建设与改造
	以曾都经济开发区为主体，以资源节约与循环利用、节能环保为主线，推进工业与产业园区生态化建设与改造
	2016-2020
	10000
	争取补助、项目自筹
银行贷款
	曾都区发展和改革局

	二
	生态农业

	2
	有机绿色无公害农产品基地建设
	新增有机绿色无公害等优质农产品基地面积10万亩。
	2016-2020
	15000
	项目自筹
	曾都区农业农村局

	3
	曾都区农产品深加工生产
	新建香菇、葛粉、出口蛋品等农产品深加工生产企业
	2016-2018
	10000
	项目自筹
银行贷款
	曾都区农业农村局

	4
	曾都区2016-2020年度高效节水项目
	新增高效节水灌溉面积3.45万亩。
	2016-2020
	6300
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局

	5
	生物肥料产业化项目
	项目增加5000平方米厂房，增加一个发酵车间，三组（套）生产设备，年产生物肥料15万吨。
	2016-2020
	2000
	中央投资
项目自筹
银行贷款
	曾都区农业农村局

	三
	生态旅游

	6
	曾都区洛阳镇旅游开发项目
	扩建和改造旅游通道；新建新四军纪念馆、纪念广场、停车场等。
	2016-2019
	15000
	项目自筹
银行贷款
	洛阳镇人民政府

	四
	资源循环利用

	7
	秸秆综合利用项目
	建立以秸秆还田为主，以肥料化、饲料化、基料化等方式为辅的综合利用体系，达到年综合利用秸秆20万吨规模。
	2016-2020
	5000
	项目自筹
银行贷款
	曾都区农业农村局

	合计
	
	
	63300
	
	


[bookmark: _Toc508716635]

表3-3 生态环境建设项目
	序号
	项目名称
	主要内容
	规划期限
	资金概算
（万元）
	资金来源
	组织实施单位

	一
	水污染防治项目

	1
	曾都区农村沟塘环境整治
	农村沟塘环境整治。
	2016-2020
	10500
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局
（跟踪配合）

	2
	曾都区白云湖水库周边水土流失综合治理
	开展白云湖水库水库周边水土流失综合治理。
	2016-2020
	5000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局
（跟踪配合）

	3
	曾都区小流域水土流失综合治理
	涢水、㵐水等境内小流域水土流失综合治理。
	2016-2020
	5000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局

	4
	城北黑臭水体治理项目
	对看守所渠道（㵐水河提-交通大道）300米、两水南渠（交通大道-汉丹铁路）790米、两水北渠（交通大道-汉丹铁路）1600米黑臭水体进行整治，完善雨污分流系统。
	2018-2020
	3500
	中央投资
地方配套
	区城投公司

	5
	随州市府河高新区段综合治整治工程PPP项目
	府河高新区综合整治工程，河道清淤长11.4公里，沿岸排污口整治、污水收集管网建设、河岸整治防护、提防加固总长12.2公里；河道两岸环保绿化73.8万平方米。
	2016-2019
	19000
	中央投资
地方配套
	随州市高新区技术产业园区投资有限公司

	6
	明珠渠（㵐水河东堤至车水沟）改造整治项目
	新建明珠渠2.7公里，铺设污水收集管网，建设提升泵站等。
	2017-2018
	1500
	项目自筹
	随州市曾都宏图建设开发有限公司

	7
	合溪河渠道改造整治项目
	改造合溪河渠道长1.6公里，铺设污水收集管网，硬化渠道护坡等。
	2018-2019
	1500
	项目自筹
	随州市曾都宏图建设开发有限公司

	8
	车水沟（明珠路至桃园东路）改造整治项目
	改造车水沟（明珠路至桃园东路）渠道900米，铺设污水收集管网等。
	2018-2019
	1500
	项目自筹
	随州市曾都宏图建设开发有限公司

	9
	曾都区规模养殖场治污减排项目
	畜禽养殖粪污治理基础设施建设场119个，每场基本投资12.8元。
	2016-2020
	1525
	中央投资
项目自筹
地方配套
	曾都区农业农村局

	二
	饮水安全保障项目

	10
	曾都区先觉庙水库水系水土流失综合治理
	先觉庙水库库区水土流失综合治理
	2016-2018
	6000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局
（跟踪配合）

	11
	随州市曾都区饮用水源保护
	觉庙水库饮用水源保护工程、中心镇及农村饮用水源保护工程
	2016-2020
	1870
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局
（跟踪配合）

	12
	曾都区农村饮水安全巩固提升工程
	曾都区农村饮水安全精准扶贫巩固提升工程
	2016-2020
	6000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局

	三
	大气污染防治项目

	13
	燃煤小锅炉淘汰
	改造建成区内125台10蒸吨以下燃煤燃薪锅炉，改用天然气、电等清洁能源。
	2016-2018
	1000
	地方配套
项目自筹
	曾都区发展和改革局

	14
	施工场地建筑扬尘治理工程
	建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，推进环保监理等绿色施工措施
	2016-2018
	1000
	项目自筹
	曾都区住房和城乡建设局

	四
	土壤污染防治项目

	15
	土壤环境质量状况调查
	对曾都区土壤环境质量现状开展基础详查
	2017-2020
	300
	中央投资
地方配套
	曾都环保分局

	五
	生态保护与恢复

	16
	随州市曾都区府河曾都段生态保护与修复
	生态护岸治理府河干流30.2公里；河道清淤清障治理府河干流29.0公里。
	2018-2020
	20000
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局

	17
	曾都区坡耕地水土流失综合治理专项工程
	修建梯田工程、坡面配套水系工程、水土保持科技示范区建设。
	2017-2020
	4800
	中央投资
地方配套
	曾都区水利和湖泊局

	六
	生态环境监管能力建设

	18
	随州市环境保护监管能力建设项目
	对随州市区级环境监测、监察、信息、宣教、应急等能力的监测执法业务用房等建设。
	2016-2020
	2000
	中央投资
地方配套
	曾都环保分局（跟踪配合）

	合计
	
	
	95995
	
	


[bookmark: _Toc508716636]表3-4 生态生活建设项目
	序号
	项目名称
	主要内容
	规划期限
	资金概算
（万元）
	资金来源
	组织实施单位

	一
	生活污水处理

	1
	随州市南郊污水收集系统建设
	污水收集管网铺设。
	2016-2020
	21450
	地方配套
	曾都区住房和城乡建设局

	2
	随州市城北污水处理厂及配套管网建设项目
	建设日处理2万吨工业、生活污水处理厂，并配套污水收集管网铺设。
	2017-2018
	12000
	PPP
企业自筹
	随州市曾都城市开发投资有限公司

	3
	4个乡镇污水处理厂及管网建设PPP项目
	建设4个乡镇污水处理厂，规划日处理污水量3400吨，其中：府河镇日处理污水1000吨，万店、洛阳、何店各800吨；四个镇配套建设污水收集管网总长度94.574公里。
	2016-2019
	13000
	省政府债券
	曾都区住房和城乡建设局

	4
	随州市淅河片区污水处理厂管网一体化项目一期工程PPP项目
	该项目总处理规模为2.0万t/d，一期工程处理规模为1.0万吨/天（其中工业污水7000吨/天、生活污水3000吨/天）。总用地面积约3.3万平方米，建设管网总长27637米。
	2016-2019
	10000
	中央投资
地方配套
	随州市高新区技术产业园区投资有限公司

	二
	生活垃圾处理

	5
	城南垃圾处理厂标准化建设
	曾都区城南垃圾处理场废气及渗滤液治理。
	2016-2018
	1500
	地方配套
	曾都区城市管理执法局
（跟踪配合）

	6
	曾都区集镇垃圾中转站建设
	建设四个垃圾中转站。
	2016-2020
	485
	中央投资
地方配套
	乡村振兴投资有限公司

	三
	农村环境综合整治

	7
	农村生活垃圾无害化处理
	建设垃圾收运基础设施，推进农村生活垃圾分类和存量垃圾治理工作，到2020年底，全区形成从生活垃圾产生到终端处理全过程、全域覆盖的链条式管理体系，实现垃圾治理减量化、资源化、无害化。
	2018-2020
	4100
	省政府债券
	曾都区住房和城乡建设局

	合计
	
	
	62535
	
	


[bookmark: _Toc508716637]表3-5 生态制度建设项目
	序号
	项目名称
	主要内容
	规划期限
	资金概算
（万元）
	资金来源
	组织实施单位

	1
	自然资源资产负债表
	建立生态环境资产核算技术体系，开展全区生态环境资产清查与评估，开展自然资源资产负债表编制工作，并探索开展定性定量分析。
	2016-2020
	200
	国家资金
地方自筹
	曾都区统计局

	2
	省级生态乡镇创建工程
	推进全区生态村创建，到2019年，力争全区各乡镇创建为省级生态乡镇
	2016-2019
	500
	国家资金
地方自筹
	各乡镇政府

	合计
	
	
	700
	
	


[bookmark: _Toc508716638]表3-6 生态文化建设项目
	序号
	项目名称
	主要内容
	规划期限
	资金概算
（万元）
	资金来源
	组织实施单位

	1
	党政领导干部生态文明建设相关培训
	组织全区党政领导干部参加多种形式的生态文明建设相关知识培训
	2016-2020
	500
	地方自筹
	曾都区委党校

	2
	生态文明知识宣教
	编制生态文明建设相关宣传教育材料，组织开展民众生态文明建设相关宣传活动
	2016-2020
	300
	地方自筹
	曾都区委宣传部

	3
	生态文明建设基础数据统计调查
	组织进行公众对生态文明知识知晓度、公众对生态文明建设的满意度、公众绿色出行率、节能节水器具普及率、卫生厕所普及率等相关调查
	2016-2020
	200
	地方自筹
	曾都区统计局

	合计
	
	
	1000
	
	




[bookmark: _Toc487712427]附表4 曾都区乡镇生态创建计划表
	乡镇
	创建时间
	2019年

	洛阳镇
	2012年（省级）
	

	府河镇
	2014年（省级）
	

	何店镇
	2015年（省级）
	

	万店镇
	
	省级

	淅河镇
	
	省级
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